Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Bachillerato en Ingeniería en Computación

Laboratorios Gutis Ltda.

Centro de Competencias

TrackIn: Automatización del seguimiento logístico de compras internacionales de insumos farmacéuticos mediante rastreo marítimo y aéreo en tiempo real para Laboratorios Gutis

Primer informe de avance del curso de Práctica Profesional para optar por el grado de Bachiller en Ingeniería en Computación

Mariano de Jesús Mayorga Halabi

Carné 2022075454

Profesor asesor: Luis A. Montoya Poitevien

San José, septiembre de 2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	8

2. Contexto del proyecto	10

2.1 Información de la empresa	10

2.2 Centro de Competencias y ubicación del proyecto	10

2.3 Antecedentes del proyecto	11

3. Descripción del problema	13

3.1 Visión	13

3.1.1 Enunciado del problema	13

3.1.2 Enunciado de la solución	14

3.2 Patrocinadores, usuarios y personal involucrado	15

3.3 Resumen de necesidades y expectativas	18

3.4 Requerimientos no funcionales	20

3.5 Perspectiva, supuestos y dependencias del producto	23

3.5.1 Perspectiva del producto	23

3.5.2 Supuestos	23

3.5.3 Dependencias	24

3.6 Características generales y requerimientos funcionales	25

4. Análisis de los riesgos	28

5. Objetivos	34

5.1 Objetivo general	34

5.2 Objetivos específicos	34

6. Alcances del sistema	36

6.1 Límites del sistema	36

6.1.1 Dentro del alcance	36

6.1.2 Fuera del alcance	37

6.2 Funciones principales	38

6.3 Cambios de alcance respecto al anteproyecto	39

7. Productos de la fase de conceptualización	41

7.1 Marco de trabajo	41

7.2 Product Backlog	42

7.3 Historias de usuario	47

7.4 Sprint Backlogs	48

7.4.1 Semana de inducción y Sprint 1 (3 al 21 de agosto de 2026)	48

7.4.2 Sprint 2 (24 de agosto al 4 de septiembre de 2026)	49

7.4.3 Sprint 3 (7 al 18 de septiembre de 2026)	51

7.4.4 Velocidad del equipo	53

7.5 Glosario de términos	54

8. Plan de trabajo actualizado	56

8.1 Hitos académicos y de la empresa	61

8.2 Desviaciones y ajustes previstos	61

9. Visitas, minutas e informes de avance	63

10. Referencias bibliográficas	66

Apéndice A. Historias de usuario y criterios de aceptación	68

Anexo 1. Minutas de reunión	87

Anexo 2. Informes semanales de avance	112

Índice de figuras

Figura 3.1 Mapa mental de necesidades y expectativas por área	20

Figura 7.1 Prototipo aprobado del tablero principal	47

Figura 7.2 Prototipo aprobado del mapa marítimo	48

Figura 8.1 Cronograma en Microsoft Project: inducción y sprints 1 y 2	57

Figura 8.2 Cronograma en Microsoft Project: sprints 3 y 4, y entrega del primer informe	58

Figura 8.3 Cronograma en Microsoft Project: sprints 5, 6 y 7	59

Figura 8.4 Cronograma en Microsoft Project: semana de cierre y periodo de extensión	60

Índice de tablas

Tabla 3.1  Enunciado del problema	12

Tabla 3.2  Enunciado de la solución	13

Tabla 3.3  Supervisor de empresa y patrocinador	14

Tabla 3.4  Profesor asesor	14

Tabla 3.5  Estudiante practicante	15

Tabla 3.6  Usuarios clave de Compras	15

Tabla 3.7  Usuarios clave de Logística	16

Tabla 3.8  Usuarios clave de Planificación de Producción	16

Tabla 3.9  Control de Calidad	16

Tabla 3.10  Administración del sistema	17

Tabla 3.11  Necesidades y expectativas de los interesados	18

Tabla 3.12  Requerimientos no funcionales clasificados según ISO/IEC 9126-1	21

Tabla 3.13  Dependencias externas del producto	24

Tabla 3.14  Requerimientos funcionales	25

Tabla 4.1  Escala de impacto, probabilidad y exposición	28

Tabla 4.2  Matriz de riesgos del proyecto	30

Tabla 5.1  Objetivos específicos y estado al cierre del Sprint 3	34

Tabla 6.1  Funciones principales del sistema	38

Tabla 6.2  Cambios de alcance acordados durante los sprints 1 a 3	39

Tabla 7.1  Distribución del product backlog por prioridad	42

Tabla 7.2  Product backlog de TrackIn al 18 de septiembre de 2026	42

Tabla 7.3  Trabajo de la semana de inducción y del Sprint 1	49

Tabla 7.4  Sprint Backlog del Sprint 2	50

Tabla 7.5  Sprint Backlog del Sprint 3	51

Tabla 7.6  Velocidad por sprint	54

Tabla 7.7  Glosario	54

Tabla 8.1  Cronograma del proyecto	57

Tabla 8.2  Hitos del proyecto	58

Tabla 9.1  Reuniones realizadas a la fecha	60

# 1. Introducción

La presente documentación constituye el primer informe de avance del curso de práctica profesional, desarrollada en Laboratorios Gutis Ltda. bajo la supervisión del Centro de Competencias. El proyecto, denominado TrackIn, consiste en una aplicación web que centraliza el seguimiento logístico de las compras internacionales de insumos farmacéuticos, cruzando los datos de rastreo marítimo y aéreo con la información de los pedidos de compra, con el fin de proyectar la fecha en que cada material estará disponible en planta y advertir con anticipación los pedidos que corren riesgo de atraso.

El informe cubre las primeras siete semanas de la práctica, desde la semana de inducción iniciada el 3 de agosto de 2026 hasta el cierre del Sprint 3 el 18 de septiembre de 2026. En ese periodo se completó el Objetivo Específico 1 (análisis y diseño) y se inició la construcción del backend y de la capa de persistencia, que corresponden a los objetivos específicos 2 y 4.

El contenido sigue el formato asignado por la Escuela de Ingeniería en Computación y la Biblioteca José Figueres para el primer informe de proyectos de desarrollo de software. El capítulo 2 describe a la empresa, la unidad donde se realiza la práctica y los antecedentes del proyecto. El capítulo 3 plantea la visión del producto; el problema, la solución propuesta, los interesados, sus necesidades y los requerimientos funcionales y no funcionales. El capítulo 4 presenta la matriz de riesgos. Los capítulos 5 y 6 enuncian los objetivos y amplían el alcance definido en el anteproyecto, incluyendo los cambios que surgieron durante el levantamiento de requerimientos. El capítulo 7 reúne los productos de la fase de conceptualización; el product backlog, las historias de usuario, los sprint backlogs ejecutados y el glosario. El capítulo 8 muestra el plan de trabajo actualizado y el capítulo 9 resume las reuniones y minutas realizadas a la fecha.

Conviene advertir que varios productos descritos aquí, como el backlog, los requerimientos y la matriz de riesgos, son artefactos vivos bajo la metodología Scrum. Lo que se presenta es su estado al cierre del Sprint 3; se actualizarán en los informes siguientes conforme avance el proyecto.

# 2. Contexto del proyecto

## 2.1 Información de la empresa

Laboratorios Gutis Ltda. es un laboratorio farmacéutico costarricense fundado en 1960, dedicado a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos y suplementos alimenticios. Opera una planta de producción de 18.300 m² en la Zona Industrial de Pavas, San José, y es el principal exportador de medicamentos del país, con operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Ecuador. Emplea a más de 550 personas en Costa Rica y cerca de 250 en la región.

La compañía trabaja bajo certificaciones internacionales de calidad, gestión ambiental (ISO 14001) y eficiencia energética (ISO 50001), cuenta con la certificación del Programa País Carbono Neutralidad y ocho estrellas en el Programa Bandera Azul Ecológica. Al momento de la práctica construye una nueva planta farmacéutica de 34 000 m² que incorporará inteligencia artificial y una bodega robotizada.

La producción farmacéutica depende de materias primas que en su mayoría se importan; como lo son principios activos, excipientes y material de empaque, provenientes de proveedores de India, China, Brasil, España y otros países. Estas compras llegan por vía marítima a los puertos de Moín, Limón y Caldera, y por vía aérea al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Su seguimiento involucra a las áreas de Compras, Logística, Planificación de Producción y Control de Calidad.

## 2.2 Centro de Competencias y ubicación del proyecto

La práctica se realiza en el Centro de Competencias de Laboratorios Gutis, dirigido por Greivin Mora Ferreto. El Centro de Competencias es la unidad encargada de impulsar proyectos tecnológicos transversales que optimicen las operaciones de la compañía, y es la dueña del Documento Técnico-Funcional del cual se deriva TrackIn. Una vez concluida la práctica, será también la unidad responsable del despliegue productivo y del mantenimiento del sistema.

Aunque el proyecto se ejecuta desde el Centro de Competencias, sus usuarios pertenecen a otras áreas; Compras, que gestiona las órdenes de compra internacionales; Logística, que da seguimiento a los embarques y trámites aduanales; Planificación de Producción, que usa la fecha de llegada de los materiales para programar la planta; y Control de Calidad, que libera el material recibido antes de su uso.

## 2.3 Antecedentes del proyecto

Antes de este proyecto, Laboratorios Gutis no contaba con ninguna herramienta de seguimiento logístico para sus compras en tránsito. El estado de cada pedido se averiguaba mediante consultas a proveedores, navieras y agentes aduanales, complementadas con sitios web públicos de rastreo de buques y vuelos. Esta información no se centralizaba ni se relacionaba con los pedidos registrados en SAP S/4HANA.

El único registro consolidado es un reporte que el área de Logística exporta de SAP y mantiene en una hoja de cálculo, conocido internamente como Z-tracking. La muestra de la semana 36 de 2026, recibida el 3 de septiembre, contiene 429 líneas de pedido de producción. En ella 98 líneas figuraban como atrasadas, un 23 %, y ninguna de las 429 incluía un número de contenedor, conocimiento de embarque o guía aérea que permitiera rastrear el envío de forma automática.

En junio de 2026 el Centro de Competencias elaboró el Documento Técnico-Funcional “Dashboard de Tracking Logístico para Compras en Tránsito” (versión 1.0, 18 de junio de 2026), que define el objetivo del requerimiento, los roles, las reglas de negocio del semáforo de estados, un modelo de datos inicial y una arquitectura de referencia basada en Python, PostgreSQL y APIs gratuitas de rastreo AIS. Ese documento es el punto de partida del anteproyecto aprobado y de la especificación de requerimientos elaborada durante la práctica.

En el mercado existen plataformas de visibilidad logística como project44, FourKites o Descartes MacroPoint, orientadas a grandes operadores y cadenas de distribución. Su costo y su carácter genérico las alejan de las necesidades de Gutis, que requiere relacionar el rastreo con sus órdenes de compra, con los lead times de sus propios destinos y con su proceso interno de recepción y liberación de materiales.

# 3. Descripción del problema

## 3.1 Visión

### 3.1.1 Enunciado del problema

Laboratorios Gutis importa las materias primas críticas de su producción desde proveedores de varios continentes. Una orden internacional tarda en promedio 138 días entre su emisión y la llegada del material, según el Z-tracking de la semana 36, y en el tránsito la carga puede sufrir transbordos en puertos intermedios, congestión portuaria o escalas no previstas. Hoy nadie en la empresa puede responder de forma inmediata dónde está una carga ni cuándo estará disponible para producción.

El seguimiento depende de consultas manuales a proveedores, navieras y agentes aduanales. La información resultante queda dispersa en correos y hojas de cálculo, no se relaciona con la orden de compra en SAP y no deja evidencia del recorrido del embarque. Cuando un atraso se descubre tarde, Planificación de Producción ya no puede reprogramar sin afectar la planta ni los compromisos con los clientes. La Tabla 3.1 resume el enunciado.

Tabla 3.1 Enunciado del problema

| Problema | Laboratorios Gutis no tiene visibilidad oportuna ni centralizada del estado y la ubicación de sus compras internacionales en tránsito. |
| --- | --- |
| Afectados | Las áreas de Compras, Logística, Planificación de Producción y Control de Calidad; de forma indirecta, a la Gerencia de Operaciones y a los clientes de la región que dependen de la continuidad de la producción. |
| Impacto | Los atrasos se detectan tarde, cuando ya no hay margen para reprogramar. Esto provoca quiebres de stock, reprogramación de la planta y riesgo de incumplir entregas a clientes. El seguimiento consume tiempo del personal en consultas manuales fragmentadas y deja poca evidencia de lo ocurrido con cada embarque. |
| Una solución exitosa | Consolida en un solo tablero el estado de los pedidos en tránsito, proyecta automáticamente su fecha de disponibilidad en planta y señala con anticipación los que están en riesgo de atraso, con trazabilidad de cada dato y de cada intervención manual. |

### 3.1.2 Enunciado de la solución

TrackIn toma como entrada el archivo de seguimiento que ya mantiene Logística y, a partir de la referencia de embarque de cada pedido (número de contenedor, conocimiento de embarque o guía aérea madre), consulta una fuente comercial de rastreo que entrega los hitos del viaje, la posición del buque o del vuelo y la fecha estimada de arribo. Con ese dato y el lead time del puerto o aeropuerto de destino, el sistema calcula la fecha proyectada de disponibilidad en planta y la compara con la fecha comprometida para clasificar el pedido como a tiempo, en riesgo o retrasado.

La información se presenta en un tablero web con una cinta de indicadores, una grilla de pedidos filtrable, dos mapas separados por vía de transporte y una vista de próximos arribos. Las acciones que en la empresa corresponden a una persona, como confirmar el desembarco, dar paso al proceso aduanal, registrar la recepción en planta o la liberación de Control de Calidad, se registran en el sistema con autor, fecha y motivo. La Tabla 3.2 resume la posición del producto.

Tabla 3.2 Enunciado de la solución

| Para | Los equipos de Compras, Logística y Planificación de Producción de Laboratorios Gutis que necesitan conocer dónde están sus compras internacionales y cuándo estarán disponibles en planta |
| --- | --- |
| ¿Qué es TrackIn? | Una aplicación web de seguimiento logístico que carga los pedidos en tránsito desde el archivo de seguimiento de Logística, obtiene hitos y posiciones de fuentes de rastreo marítimo y aéreo a partir de la referencia de embarque, calcula la fecha proyectada de disponibilidad y clasifica cada pedido por etapa del viaje y por cumplimiento |
| Diferenciación | A diferencia de las consultas manuales a navieras y agentes y de los sitios públicos de rastreo, que siguen buques o aeronaves sin relación con las órdenes de compra; este producto relaciona cada envío con su orden de compra y su fecha comprometida, aplica las reglas de negocio de Gutis y deja registro auditable de posiciones e intervenciones |

El aporte esperado para la empresa es reducir el tiempo de reacción ante un atraso, eliminar buena parte de las consultas manuales y construir un historial verificable del desempeño logístico por proveedor, destino y vía de transporte. El resultado de la práctica es un sistema funcional en entorno de desarrollo, con la documentación necesaria para que el Centro de Competencias lo despliegue en producción.

## 3.2 Patrocinadores, usuarios y personal involucrado

Las tablas 3.3 a 3.9 describen a cada persona o grupo involucrado en el proyecto. Los nombres de los usuarios clave de las áreas se completarán conforme a la designación formal de la empresa.

Tabla 3.3 Supervisor de empresa y patrocinador

| Nombre | Greivin Mora Ferreto |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Centro de Competencias, Laboratorios Gutis. Gerente. |
| Labores | Dirige la unidad responsable de los proyectos tecnológicos transversales de la compañía. Es autor del Documento Técnico-Funcional que origina TrackIn. |
| Responsabilidades en el proyecto | Supervisar el avance del proyecto. Facilitar el acceso a recursos, datos y usuarios clave. Revisar y aprobar los entregables. Tomar las decisiones de alcance, como la carga del archivo de seguimiento como vía oficial de entrada (3/9/2026) y la incorporación de fuentes de rastreo de pago. |
| Criterios de éxito | Contar al final de la práctica con un sistema funcional en entorno de desarrollo, demostrado con datos reales de Gutis, y con documentación suficiente para su despliegue productivo. Mantener acotado el costo recurrente de las fuentes de rastreo. |

Tabla 3.4 Profesor asesor

| Nombre | Luis A. Montoya Poitevien |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Escuela de Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica. |
| Labores | Profesor de la Escuela de Ingeniería en Computación, asignado como asesor de la Práctica de Especialidad. |
| Responsabilidades en el proyecto | Guiar académicamente al estudiante. Revisar los informes de avance y el informe final. Evaluar el cumplimiento de los objetivos. |
| Criterios de éxito | Que el proyecto cumpla los objetivos del anteproyecto aprobado, que las desviaciones de alcance estén justificadas y documentadas, y que los informes se entreguen en tiempo y con la calidad exigida por la escuela. |

Tabla 3.5 Estudiante practicante

| Nombre | Mariano de Jesús Mayorga Halabi |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Estudiante del Bachillerato en Ingeniería en Computación, ITCR. Practicante en el Centro de Competencias. |
| Labores | Ejecuta la totalidad del proyecto a tiempo completo en las instalaciones de Gutis. |
| Responsabilidades en el proyecto | Levantar y especificar los requerimientos. Diseñar el modelo de datos, la arquitectura y los prototipos. Desarrollar el backend, el frontend y la persistencia. Ejecutar las pruebas. Elaborar la documentación técnica y los informes académicos. Administrar el backlog y los sprints. |
| Criterios de éxito | Cumplir los cuatro objetivos específicos dentro de las dieciséis semanas previstas, con el código en un repositorio organizado, pruebas automatizadas de las reglas de negocio y aprobación de los entregables por parte del supervisor. |

Tabla 3.6 Usuarios clave de Compras

| Nombre | Olger Arrieta Álvarez |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Compras, Laboratorios Gutis. |
| Labores | Gestiona las órdenes de compra internacionales: cotización con proveedores, emisión de la orden y seguimiento con el proveedor ante desvíos. |
| Responsabilidades en el proyecto | Participar en el levantamiento de requerimientos y en la validación de prototipos. Exigir a los proveedores con incoterm CIF, CIP o CPT la referencia de embarque como condición de la orden. Ejecutar las pruebas de aceptación del tablero. |
| Criterios de éxito | Identificar los pedidos atrasados o en riesgo sin consultar manualmente a cada proveedor. Filtrar por orden de compra, proveedor y material. Disponer de la fecha proyectada con suficiente antelación para gestionar alternativas. |

Tabla 3.7 Usuarios clave de Logística

| Nombre | Jhofry Ruiz Ruiz |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Logística y comercio exterior, Laboratorios Gutis. |
| Labores | Da seguimiento a los embarques, coordina con transportistas y agentes aduanales y mantiene el archivo Z-tracking. |
| Responsabilidades en el proyecto | Proveer la muestra real del Z-tracking (entregada el 3/9/2026). Validar las reglas de estado y los lead times por destino. Registrar la referencia de embarque, los transbordos notificados por el transportista y la confirmación de desembarco. |
| Criterios de éxito | Dejar de mantener el seguimiento en correos y hojas dispersas. Registrar las intervenciones manuales con trazabilidad. Ver en un mapa la ubicación de las cargas y la antigüedad del último dato. |

Tabla 3.8 Usuarios clave de Planificación de Producción

| Nombre | Diego Gonzales Moxsy |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Planificación de Producción, Laboratorios Gutis. |
| Labores | Calcula las necesidades de materiales y programa la producción de la planta. |
| Responsabilidades en el proyecto | Definir la fecha comprometida contra la que se mide el cumplimiento y el lead time logístico por destino (reunión del 4/9/2026). Incluir en el archivo de seguimiento las columnas de referencia de embarque. Registrar el paso de cada pedido a proceso aduanal. |
| Criterios de éxito | Contar con una fecha proyectada de disponibilidad confiable como insumo de la planificación. Recibir aviso dentro del sistema cuando un pedido llega a destino y requiere gestión. |

Tabla 3.9 Control de Calidad

| Nombre | Carlos Chaves Campos |
| --- | --- |
| Unidad o departamento | Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad, Laboratorios Gutis. |
| Labores | Muestrea y analiza el material recibido y lo libera para uso en producción, entre 7 y 15 días hábiles después de su ingreso. |
| Responsabilidades en el proyecto | Explicar el circuito de muestreo, análisis y liberación durante el levantamiento de requerimientos. Registrar la liberación del material para el cierre del pedido. |
| Criterios de éxito | Que el sistema no presente como disponible para producción un material que aún no ha sido liberado. |

## 3.3 Resumen de necesidades y expectativas

Las necesidades se obtuvieron en las sesiones de trabajo con el supervisor de empresa y con las áreas claves. Las preguntas y las respuestas de cada sesión se documentaron en el repositorio del proyecto. La necesidad central, compartida por todas las áreas, es saber a tiempo si un material llegará cuando se necesita. Compras quiere enterarse de un atraso sin tener que llamar a cada proveedor. Logística necesita dejar de mantener el seguimiento en archivos sueltos y, a la vez, conservar el control sobre los datos que solo ella conoce, como los transbordos que notifica el transportista o la confirmación de que la carga ya está en puerto. Planeación requiere una fecha en la que pueda confiar para programar la planta y un aviso cuando un pedido llega a destino, porque el paso a proceso aduanal lo autoriza una persona. Control de Calidad pidió que el pedido no se considere cerrado hasta que el material esté liberado, ya que un material recibido, pero no analizado todavía no sirve para producir.

Del lado del Centro de Competencias surgieron expectativas de otra naturaleza: que el acceso al sistema requiera usuario y contraseña con roles, que el costo de las fuentes de rastreo de pago se mantenga acotado y justificado, y que el sistema quede documentado para su despliegue posterior. La Tabla 3.11 enumera las necesidades con su prioridad y la Figura 3.1 las organiza en un mapa mental por área.

Tabla 3.11 Necesidades y expectativas de los interesados

| ID | Necesidad o expectativa | Interesado | Prioridad | Se atiende con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Visibilidad centralizada del estado de las órdenes de compra en tránsito | Compras | Alta | RF-04, RF-15, RF-16, RF-17 |
| N-02 | Detectar con anticipación los pedidos en riesgo o atrasados | Compras, Planeación | Alta | RF-10, RF-11, RF-12 |
| N-03 | Filtrar por orden de compra, proveedor, material, estado y destino | Compras | Alta | RF-19 |
| N-04 | Eliminar las consultas manuales a navieras, agentes y proveedores | Compras, Logística | Alta | RF-06, RF-07, integración comercial (US-45, US-46) |
| N-05 | Cargar los pedidos desde el Z-tracking sin digitarlos | Logística | Alta | RF-31, RF-02 |
| N-06 | Recibir la referencia de embarque en el mismo archivo | Logística, Planeación | Alta | RF-03 |
| N-07 | Registrar el arribo y los transbordos con trazabilidad | Logística | Alta | RF-13, RF-14, RF-26 |
| N-08 | Mantener los lead times por destino sin modificar código | Logística | Alta | RF-23, RF-24 |
| N-09 | Fecha proyectada de disponibilidad confiable para planificar | Planeación | Alta | RF-10, RN-01 |
| N-10 | Aviso interno de arribos pendientes de gestión | Planeación | Alta | RF-32 |
| N-11 | Ver de un vistazo los próximos arribos | Planeación, Compras | Media | RF-27 |
| N-12 | Cerrar el pedido solo cuando Control de Calidad libere el material | Control de Calidad, Planeación | Alta | RF-25, RN-10 revisada (SRS v0.5) |
| N-13 | Reflejar la ventana de liberación de 7 a 15 días hábiles | Control de Calidad | Media | RN-19 (SRS v0.5) |
| N-14 | Acceso con usuario, contraseña y vistas según el rol | Centro de Competencias, Logística | Alta | RF-28, RF-29, RNF-04, RNF-05 |
| N-15 | Costo acotado y justificado de las fuentes de rastreo | Centro de Competencias, Compras | Alta | Spike TASK-28, presupuesto de ShipsGo |
| N-16 | Documentación para el despliegue productivo posterior | Centro de Competencias | Alta | OE4, TASK-07, TASK-09 |
| N-17 | Indicadores agregados y pantalla permanente en planta | Gerencia, Centro de Competencias | Media | RF-15, RNF-11 |

Figura 3.1 Mapa mental de necesidades y expectativas por área

Elaborado con Python (matplotlib).

## 3.4 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se especificaron en la sección 5 del SRS v0.4 y se derivan de la sección 13 del Documento Técnico-Funcional, de las restricciones tecnológicas del anteproyecto y de las mediciones obtenidas en los spikes técnicos. Para este informe se clasificaron según el modelo de calidad de la norma ISO/IEC 9126-1, que organiza la calidad del producto en seis características con sus subcaracterísticas. La Tabla 3.12 presenta la correspondencia.

Dos observaciones sobre la clasificación. Primero, la norma no contempla la escalabilidad como característica independiente; los requerimientos que el SRS agrupa bajo ese nombre se reparten entre mantenibilidad (capacidad de cambio) y eficiencia (uso de recursos). Segundo, RNF-24, sobre el almacenamiento de contraseñas y la expiración de la sesión, pertenece a la subcaracterística de seguridad y así se ubica aquí, aunque en el SRS v0.4 aparece al final de la sección de escalabilidad; se corregirá en la siguiente versión del documento.

Tabla 3.12 Requerimientos no funcionales clasificados según ISO/IEC 9126-1

| Característica | Subcaracterística | ID | Requerimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Seguridad de acceso | RNF-04 | El acceso al sistema requiere autenticación mediante un mecanismo propio; la integración con Active Directory o SSO queda fuera del alcance. |
|  | Seguridad de acceso | RNF-05 | Los perfiles tienen permisos diferenciados; el mantenimiento de maestros y las confirmaciones manuales quedan restringidos a los perfiles autorizados. |
|  | Seguridad de acceso | RNF-06 | Toda intervención manual queda registrada con usuario, fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo. |
|  | Seguridad de acceso | RNF-07 | Las credenciales de las APIs y de la base de datos no residen en el código ni en el repositorio. |
|  | Seguridad de acceso | RNF-24 | Las contraseñas se almacenan con un hash adaptativo (bcrypt o argon2) y la sesión expira por inactividad. |
| Fiabilidad | Tolerancia a fallos | RNF-12 | La caída de una fuente externa no impide consultar el tablero; se muestra el último dato válido con su antigüedad. |
|  | Tolerancia a fallos | RNF-14 | Un fallo al procesar un pedido no interrumpe el procesamiento de los demás. |
|  | Capacidad de recuperación | RNF-13 | Se conserva íntegro el historial de posiciones y el payload original de cada respuesta, de modo que todo estado calculado se pueda volver a construir. |
| Usabilidad | Comprensibilidad | RNF-08 | El estado de cada pedido se reconoce por color, de forma consistente entre la grilla y los mapas. |
|  | Comprensibilidad | RNF-09 | La interfaz está en español y usa la terminología logística de los usuarios. |
|  | Operabilidad | RNF-10 | El sistema es operable por usuarios sin formación en sistemas de información geográfica, con el manual de usuario como única capacitación. |
|  | Atractividad | RNF-11 | El tablero es legible en una pantalla de gran formato en modo de visualización permanente. |
| Eficiencia | Comportamiento temporal | RNF-01 | La vista inicial completa se presenta en un máximo de 3 segundos con hasta 200 pedidos activos. |
|  | Comportamiento temporal | RNF-02 | Un filtro se refleja en todos los componentes en un máximo de 1 segundo, sin recargar la página. |
|  | Comportamiento temporal | RNF-03 | Las consultas a fuentes externas son asíncronas y no bloquean las peticiones del usuario. |
|  | Utilización de recursos | RNF-22 | El crecimiento del historial de posiciones no degrada la consulta de los pedidos activos. |
| Mantenibilidad | Capacidad de cambio | RNF-15 | Credenciales, destinos, lead times, umbrales y frecuencias residen fuera del código fuente. |
|  | Capacidad de cambio | RNF-21 | Cada fuente de rastreo se aísla tras una interfaz común, de modo que agregar una nueva no altera el cálculo de estados. |
|  | Capacidad de cambio | RNF-23 | La arquitectura queda preparada para incorporar WebSockets hacia el frontend. |
|  | Capacidad de análisis | RNF-16 | El código reside en un repositorio Git organizado con historial legible. |
|  | Capacidad de análisis | RNF-17 | El backend expone su documentación de API mediante OpenAPI y Swagger UI. |
|  | Capacidad de prueba | RNF-18 | Las reglas de negocio de cálculo de estado cuentan con pruebas automatizadas. |
| Portabilidad | Instalabilidad | RNF-19 | El sistema se ejecuta en un entorno de desarrollo local sobre Windows mediante un procedimiento documentado y reproducible. |
|  | Adaptabilidad | RNF-20 | La persistencia depende únicamente de PostgreSQL 16 con PostGIS, sin características propietarias de un proveedor de nube. |

Fuente: SRS TrackIn v0.4, sección 5, clasificado según ISO/IEC 9126-1.

Algunos umbrales no provienen de una política corporativa sino de mediciones. Durante el spike de OpenSky Network una consulta de posiciones tomó entre 780 y 915 ms y la obtención del token cerca de 1 s. Con un techo de 3 s para la vista inicial, esas cifras confirmaron que ninguna consulta externa puede ejecutarse dentro de la petición del usuario, que es lo que exige RNF-03. Los valores de RNF-01 y RNF-02, en cambio, son valores de diseño propuestos por el practicante para hacer verificables ambos requerimientos, ya que la empresa no tiene cifras corporativas de tiempo de respuesta.

## 3.5 Perspectiva, supuestos y dependencias del producto

### 3.5.1 Perspectiva del producto

TrackIn es un sistema nuevo y autocontenido; ya que no reemplaza ni extiende ninguna aplicación existente. Se ubica como una capa de consulta y proyección entre dos fuentes de información. Por un lado, recibe los pedidos de compra en tránsito mediante la carga del archivo Z-tracking que mantiene Logística; por otro, obtiene los hitos y posiciones de los envíos desde fuentes externas de rastreo. TrackIn no escribe en SAP ni pretende reemplazarlo.

Internamente el sistema se compone de una API REST en FastAPI, un proceso separado que ejecuta la recolección de datos de rastreo, una base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS y un frontend en React. El proceso de rastreo corre aparte de la API para que la latencia o la caída de una fuente externa no afecte la consulta del tablero. Las fuentes de rastreo se conectan mediante una interfaz común, de modo que el motor de cálculo no depende de un proveedor en particular.

### 3.5.2 Supuestos

- Logística y Planeación incluirán en el archivo de seguimiento el número de contenedor o conocimiento de embarque (vía marítima) y la guía aérea madre, o MAWB (vía aérea). Sin esa referencia ninguna fuente de rastreo devuelve información y el pedido permanece en estado Sin tracking.

- La referencia de embarque estará disponible con suficiente antelación al arribo. En la prueba del 14 de septiembre, tres de las cuatro referencias recibidas correspondían a cargas ya arribadas o entregadas; si ese patrón se mantiene, el rastreo aportaría poco valor. La antelación real todavía no se ha medido.

- Planeación entregará el lead time logístico del puerto a la planta para cada destino. Mientras tanto, los cuatro destinos operan con un valor provisional documentado.

- Laboratorios Gutis aprobará la compra de créditos de la fuente comercial de rastreo seleccionada (ShipsGo, alrededor de US$ 750 anuales). Durante el desarrollo se trabaja con la cuenta de evaluación y con los datos capturados en los spikes.

- Los usuarios clave estarán disponibles para las sesiones de validación y para las pruebas de aceptación.

- El equipo asignado al practicante mantiene las restricciones de permisos administrativos actuales, por lo que el entorno se ejecuta de forma nativa y no mediante contenedores.

### 3.5.3 Dependencias

Tabla 3.13 Dependencias externas del producto

| Dependencia | Tipo | Uso en TrackIn | Estado a la fecha del cierre del avance 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivo Z-tracking de Logística | Datos de la empresa | Vía oficial de entrada de pedidos (RF-31) | Muestra real recibida el 3/9/2026; faltan las columnas de referencia de embarque |
| ShipsGo (marítimo y aéreo) | Servicio comercial | Hitos, ETA, buque, transbordos y posición por contenedor, BL o MAWB | Validado con referencias reales el 14/9/2026; compra aprobada |
| AISStream | Servicio gratuito | Posición de buques como respaldo del mapa | Sin cobertura en la costa caribe ni en el Pacífico de Costa Rica; la cuenta no entrega mensajes desde el 19/8/2026 |
| OpenSky Network | Servicio gratuito | Posición opcional de aeronaves en el mapa aéreo | Operativo; su licencia libre no cubre uso comercial en producción |
| Servicio API de SAP S/4HANA | Sistema corporativo | Sincronización automática de pedidos | Sin fecha; trasladado a evolución futura fuera del alcance |
| PostgreSQL 16 y PostGIS 3 | Software base | Persistencia y consultas geoespaciales | Instalado de forma nativa (16.14 y 3.6.2) el 7/9/2026 |

## 3.6 Características generales y requerimientos funcionales

El SRS v0.4 especifica 32 requerimientos funcionales agrupados en siete categorías; las cuales son gestión de pedidos, integración con APIs externas, cálculo de estados, confirmación manual de hitos, visualización, historial de tracking y administración de datos maestros. Cada uno se asocia con un objetivo específico del anteproyecto y con las historias de usuario que lo implementan. La Tabla 3.14 los resume; la especificación completa, con actores, precondiciones y postcondiciones, se encuentra en el SRS.

La reunión con Planeación del 4 de septiembre introdujo cambios que se incorporan en la versión v0.5 del SRS, en elaboración: la recepción en planta deja de cerrar el pedido, el cierre pasa a depender de la liberación de Control de Calidad, el paso a proceso aduanal se vuelve una acción manual y se agrega el registro de la liberación como requerimiento nuevo. En la tabla se señalan con la marca «v0.5».

Tabla 3.14 Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad | OE | Historias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Sincronización de pedidos desde SAP S/4HANA. Trasladado a evolución futura (3/9/2026); lo sustituye RF-31 | Alta | OE2 | - |
| RF-02 | Validación de los datos recibidos, con rechazo individual de registros inválidos | Alta | OE2 | US-32 |
| RF-03 | Asociación del identificador de rastreo; v0.5: llega en el archivo y la asociación manual queda como excepción | Alta | OE2 | US-01 |
| RF-04 | Listado de pedidos en tránsito en una grilla ordenable y paginada | Alta | OE3 | US-16, US-19 |
| RF-05 | Consulta del detalle completo de un pedido y del desglose de su cálculo | Alta | OE3 | US-16, US-20 |
| RF-06 | Consumo de posiciones AIS de buques | Alta | OE2 | US-02 |
| RF-07 | Consumo de posiciones ADS-B de aeronaves | Alta | OE2 | US-05, US-06 |
| RF-08 | Programación de consultas periódicas diferenciada por vía | Alta | OE2 | US-07 |
| RF-09 | Gestión de errores y reintentos con espera exponencial | Alta | OE2 | US-03 |
| RF-10 | Cálculo de la fecha proyectada de disponibilidad (RN-01) | Alta | OE2 | US-09 |
| RF-11 | Determinación del estado logístico: etapa del viaje y cumplimiento | Alta | OE2 | US-10, US-11 |
| RF-12 | Recálculo ante cambios en cualquier insumo del cálculo | Alta | OE2 | US-12 |
| RF-13 | Confirmación manual de desembarco; v0.5: dispara el paso a proceso aduanal | Alta | OE2 | US-14 |
| RF-14 | Auditoría de confirmaciones y ajustes manuales | Alta | OE4 | US-15, US-40 |
| RF-15 | Cinta de indicadores KPI | Alta | OE3 | US-22 |
| RF-16 | Mapa interactivo marítimo | Alta | OE3 | US-25 |
| RF-17 | Mapa interactivo aéreo | Alta | OE3 | US-26 |
| RF-18 | Información emergente en los marcadores | Media | OE3 | US-27 |
| RF-19 | Filtros transversales sobre KPIs, grilla y mapas | Alta | OE3 | US-21 |
| RF-20 | Indicación de la frescura de los datos | Media | OE3 | US-23 |
| RF-21 | Registro del historial de posiciones con el payload original | Alta | OE4 | US-04 |
| RF-22 | Consulta del historial y trazado del trayecto | Media | OE3 | US-29 |
| RF-23 | Mantenimiento del maestro de destinos y sus lead times | Alta | OE2 | US-13, TASK-31 |
| RF-24 | Parametrización de umbrales y credenciales fuera del código | Media | OE2 | US-17 |
| RF-25 | Confirmación de recepción en planta; v0.5: ya no cierra el pedido | Alta | OE2 | US-18 |
| RF-26 | Actualización de la nave asignada ante un transbordo | Alta | OE2 | US-30 |
| RF-27 | Vista de los cinco próximos arribos | Alta | OE3 | US-28 |
| RF-28 | Autenticación, sesión y cierre por inactividad | Alta | OE3 | US-42 |
| RF-29 | Vista simple o completa de la grilla según el rol | Alta | OE3 | US-43 |
| RF-30 | Detalle con país de origen y mapa del envío | Media | OE3 | US-44 |
| RF-31 | Carga manual de pedidos desde el archivo de seguimiento de Logística | Alta | OE2 | US-31 |
| RF-32 | Aviso interno de arribos pendientes de gestión para Planificación | Alta | OE3 | US-48 |
| Nuevo (v0.5) | Registro de la liberación de Control de Calidad y cierre del pedido | Alta | OE2 | US-47 |
| Anexo C.5 | Integración con la fuente comercial de rastreo marítimo y aéreo por referencia de embarque | Alta | OE2 | US-45, US-46 |

Fuente: SRS TrackIn v0.4, sección 4, y plan de cambios de la versión v0.5. Las prioridades de RF-28 a RF-32 se tomaron de la priorización MoSCoW del backlog, porque el SRS v0.4 las incorporó sin prioridad explícita.

# 4. Análisis de los riesgos

Los riesgos se identificaron desde la elaboración del backlog y se han revisado en cada sprint. Para cada uno se estimó el impacto (I) sobre el proyecto y la probabilidad (P) de que ocurra en una escala de 1 a 5, y se calculó la exposición como el producto I × P. La Tabla 4.1 define la escala y la Tabla 4.2 presenta la matriz completa, ordenada por exposición.

Tabla 4.1 Escala de impacto, probabilidad y exposición

| Valor | Impacto (I) | Probabilidad (P) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Efecto despreciable sobre alcance, plazo o calidad | Muy improbable (menos de 10 %) |
| 2 | Retraso menor absorbible dentro del sprint | Improbable (10 % a 30 %) |
| 3 | Retraso de un sprint o degradación de una función secundaria | Posible (30 % a 60 %) |
| 4 | Retraso de varios sprints o pérdida de una función principal | Probable (60 % a 90 %) |
| 5 | Compromete un objetivo específico o la demostración del sistema | Casi seguro o ya materializado |

Exposición E = I × P. Baja: 1 a 7. Media: 8 a 14. Alta: 15 a 25.

Dos riesgos ya se materializaron durante los primeros sprints. R-01 se confirmó con los spikes técnicos: la fuente AIS gratuita no ve ninguno de los puertos de destino, y la respuesta fue cambiar el modelo de rastreo a una fuente comercial por referencia de embarque. R-07 se materializó desde la semana de inducción y quedó controlado con la instalación nativa. El riesgo que el SRS v0.4 registraba como R2, la falta de fecha del servicio de SAP se cerró el 3 de septiembre al formalizar la carga del archivo de seguimiento como vía oficial de entrada, por lo que ya no figura en la matriz.

A la fecha, el riesgo que más preocupa es R-03. Aunque se pague la fuente comercial, el sistema solo rastrea si recibe la referencia de embarque, y debe recibirla con días o semanas de antelación. La prueba con referencias reales mostró que en tres de cuatro casos la carga ya había llegado cuando se conoció el número. Por eso se recomendó a Compras medir esa antelación antes de la compra de créditos.

Tabla 4.2 Matriz de riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Categoría | Causa | I | P | E | Evasión | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Las fuentes gratuitas de rastreo no cubren los destinos de Gutis | Tecnológico | El plan gratuito de AISStream no tiene receptores en la costa caribe ni en el Pacífico de Costa Rica; la cuenta dejó de entregar mensajes el 19/8/2026 | 5 | 5 | 25 (Alta) | Validar la cobertura con spikes antes de comprometer el diseño | Adoptar una fuente comercial por referencia de embarque; AIS queda como respaldo del mapa; módulo AIS probado contra datos capturados | Confirmación manual del arribo por Logística (US-14) en los cuatro destinos |
| R-03 | La referencia de embarque no llega en el archivo o llega cuando la carga ya arribó | Procesos / personas | El Z-tracking no tiene columnas de referencia; en 3 de 4 referencias probadas la carga ya había llegado | 5 | 4 | 20 (Alta) | Especificar las columnas y su formato (TASK-30) y proponer a Compras una cláusula en la orden de compra | Medir la antelación real antes de la compra de créditos; validar el formato para no pagar consultas inválidas | Asociación manual como excepción (US-01); replantear el volumen de compra si la antelación es insuficiente |
| R-04 | Sobrecarga del Sprint 4 y de los siguientes | Planificación | Los cambios de alcance del 3 y 4/9 elevaron el Sprint 4 a 106 h frente a 65 h de capacidad | 4 | 4 | 16 (Alta) | Congelar el backlog antes de cada sprint y evaluar el impacto en horas de todo cambio | Mover historias Should y Could a sprints posteriores; US-08 ya pasó a Could | Usar las dos semanas de extensión (23/11 al 5/12) y recortar historias Could |
| R-02 | La compra de la fuente comercial no se concreta o se retrasa | Proveedores / organizacional | Vizion y Portcast no respondieron; la compra de ShipsGo requiere aprobación de Compras | 5 | 3 | 15 (Alta) | Elegir proveedores con acceso de prueba inmediato y presentar a Compras un presupuesto sustentado en datos reales | Desarrollar contra la interfaz común de fuentes y la cuenta de evaluación; presupuesto de US$ 100 para pruebas | Demostrar con datos capturados en el spike y con confirmación manual; TrackingMore y AIS como alternativas parciales |
| R-05 | El lead time logístico del puerto a la planta no tiene dato oficial | Datos de negocio | No existe en SAP ni en el Z-tracking; el lead time de SAP mide otro tramo | 4 | 3 | 12 (Media) | Solicitar el dato por escrito a Planeación (correo del 4/9/2026) | Operar con valores provisionales documentados y parametrizables | Estimarlo con Logística a partir de pedidos históricos y ajustarlo sin cambiar código |
| R-08 | Uso de OpenSky Network sin licencia en producción | Legal | La licencia libre cubre solo investigación y educación sin fines de lucro | 3 | 4 | 12 (Media) | Limitar OpenSky a la posición opcional del mapa aéreo | Documentar la restricción en la guía de despliegue | Prescindir de la posición de aeronaves o tramitar la licencia antes del despliegue |
| R-09 | Mala calidad de los datos del archivo de seguimiento | Datos | Campos de texto libre: país, vía, incoterm y temperatura con valores como PENDIENTE, N/A o columnas desplazadas | 3 | 4 | 12 (Media) | Acordar con Logística los valores admitidos | Normalizador contra catálogos (RN-17) que marca para revisión sin abortar el lote | Corrección manual de los registros marcados antes de su uso en el cálculo |
| R-07 | Restricciones de permisos en el equipo de desarrollo | Tecnológico / políticas de TI | El equipo no permite habilitar WSL2 ni Hyper-V, necesarios para Docker | 2 | 5 | 10 (Media) | Verificar los permisos al inicio de la práctica | Instalación nativa y portable de PostgreSQL y PostGIS sin servicio de Windows; archivos Docker conservados para el servidor | Solicitar a TI un equipo o una máquina virtual con permisos |
| R-10 | Consumo indebido de créditos de la fuente comercial | Tecnológico / costo | ShipsGo acepta y cobra referencias mal formadas; la cuenta de prueba solo trae 3 créditos | 3 | 3 | 9 (Media) | Validar el formato ISO 6346 del contenedor y el prefijo del MAWB antes de consultar | Reutilizar el elemento rastreado cuando varias líneas viajan en el mismo envío | Compra escalonada de créditos en dos tandas de 200 |
| R-06 | Único desarrollador en el proyecto | Personas | Todo el backlog lo ejecuta una sola persona, sin posibilidad de paralelizar | 4 | 2 | 8 (Media) | Estimar con capacidad conservadora de 65 h por sprint | Documentación continua en el repositorio y pruebas automatizadas que permitan retomar el trabajo | Priorizar las historias Must y usar la extensión de dos semanas |
| R-11 | Imprecisión del arribo inferido por geocerca y de la ETA estimada | Tecnológico | Tráfico en tránsito hacia el Canal de Panamá; rutas con obstáculos terrestres | 3 | 2 | 6 (Baja) | Usar la ETA y los hitos que entrega la fuente comercial | Geocerca por destino, umbral de velocidad y marca de arribo inferido | Confirmación manual del arribo |
| R-12 | Poca disponibilidad de los usuarios clave para validar | Personas | Carga operativa de las áreas usuarias | 3 | 2 | 6 (Baja) | Agendar las sesiones con anticipación y enviar las preguntas por escrito | Aplicar propuestas por defecto con plazo de objeción, como en el correo del 4/9/2026 | Validar con el supervisor de empresa y posponer ajustes menores |

Fuente: elaboración propia a partir del registro de riesgos del backlog (docs/backlog/backlog_priorization_rationale.md) y de los hallazgos de los sprints 1 a 3.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una solución web funcional en entorno de desarrollo para la automatización del seguimiento logístico de compras internacionales de insumos farmacéuticos, mediante la integración de APIs de rastreo marítimo y aéreo en tiempo real con un dashboard interactivo, para la visualización, monitoreo y proyección del estado de pedidos en tránsito de Laboratorios Gutis.

## 5.2 Objetivos específicos

Tabla 5.1 Objetivos específicos y estado al cierre del Sprint 3

| Código | Objetivo específico | Estado |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de seguimiento logístico, diseñando el modelo de datos, la arquitectura del sistema y los prototipos de interfaz. | Completado en el Sprint 2 (4/9/2026). El SRS se mantiene como documento vivo. |
| OE2 | Desarrollar el módulo de backend con consumo de APIs de rastreo marítimo (AIS) y aéreo (ADS-B), cálculo automático de estados logísticos y servicios REST mediante FastAPI. | En curso. Ingesta con adaptadores, referencia de embarque, política de resiliencia y consumo AIS terminados; fuente comercial validada. |
| OE3 | Desarrollar el frontend del dashboard web con grilla de pedidos en tránsito, mapas interactivos diferenciados por vía de transporte, indicadores KPI y sistema de filtros. | Planificado para los sprints 6 y 7. Prototipos aprobados. |
| OE4 | Implementar la capa de persistencia en PostgreSQL con extensión PostGIS para consultas geoespaciales e historial de tracking, y entregar la documentación técnica necesaria para su posterior despliegue en producción. | En curso. Esquema, migraciones, PostGIS e historial inmutable implementados; documentación técnica en el cierre. |

Los objetivos se mantienen tal como fueron aprobados en el anteproyecto. Conviene precisar que el OE2 menciona AIS y ADS-B porque eran las fuentes previstas al redactarlo; los spikes demostraron que no alcanzan los destinos de Gutis, y el rastreo principal se hará mediante una fuente comercial que integra AIS internamente. El propósito del objetivo, obtener datos de rastreo marítimo y aéreo e integrarlos al cálculo de estados, no cambia. AISStream y OpenSky se conservan como fuentes complementarias de posición en los mapas.

# 6. Alcances del sistema

El alcance contractual es el del anteproyecto aprobado. Este capítulo lo amplía con el detalle obtenido durante el análisis; primero describe los límites del sistema, luego enumera sus funciones principales con prioridad y, por último, registra los cambios de alcance acordados con el supervisor de empresa entre agosto y septiembre de 2026.

## 6.1 Límites del sistema

TrackIn comienza cuando un pedido de compra internacional aparece en el archivo de seguimiento de Logística y termina cuando Control de Calidad libera el material en planta. No interviene en las etapas previas (solicitud de pedido, aprobación, cotización y emisión de la orden en SAP) ni en las posteriores (uso del material en producción o devolución por rechazo). Tampoco escribe en SAP, todo dato que recibe de la empresa es de solo lectura.

Dentro de esos límites, el sistema rastrea envíos, no mercancía. Un pedido es rastreable solo si tiene asociada una referencia de embarque que alguna fuente reconozca. Los pedidos locales o sin referencia se muestran en la grilla con estado Sin tracking, pero no aparecen en los mapas.

### 6.1.1 Dentro del alcance

- Análisis de requerimientos, modelo de datos con soporte geoespacial, arquitectura y prototipos de interfaz.

- Carga del archivo Z-tracking con validación, normalización y reporte de registros rechazados.

- Integración con una fuente comercial de rastreo marítimo y aéreo por referencia de embarque, y con AISStream y OpenSky como fuentes complementarias de posición.

- Cálculo de la fecha proyectada de disponibilidad y del estado de cada pedido en dos dimensiones: etapa del viaje y cumplimiento.

- Registro manual de desembarco, paso a proceso aduanal, recepción en planta, liberación de Calidad, transbordos y ajustes, con auditoría.

- Autenticación propia con usuario y contraseña, roles de Compras, Logística, Planificación y Administrador, y dos vistas de la grilla.

- Tablero web con indicadores, grilla, filtros, próximos arribos, bandeja de pendientes y mapas marítimo y aéreo.

- Historial inmutable de posiciones con el payload original de cada respuesta.

- Ejecución en entorno de desarrollo local, pruebas automatizadas y documentación técnica y de usuario.

### 6.1.2 Fuera del alcance

- Despliegue a producción, servidor web productivo, balanceo de carga, SSL, monitoreo y logging centralizado.

- Integración con Active Directory o SSO corporativo.

- Sincronización automática con SAP S/4HANA y desarrollo del servicio API del lado de SAP.

- Contratación y pago de licencias de fuentes de rastreo, que gestiona Laboratorios Gutis.

- Gestión documental de facturas, BL, AWB o DUA.

- Predicción de retrasos por congestión portuaria o clima.

- Aplicación móvil nativa, notificaciones por correo electrónico e integración con terminales portuarias.

## 6.2 Funciones principales

La Tabla 6.1 agrupa los requerimientos funcionales en las funciones principales del sistema. La prioridad sigue el criterio MoSCoW usado en el backlog. Must indica una función sin la cual el sistema no cumple su propósito; Should, una función de valor importante que puede posponerse sin invalidar el prototipo; Could, una función deseable que es la primera en recortarse si el cronograma se comprime.

Tabla 6.1 Funciones principales del sistema

| # | Función | Descripción | Prioridad | Requerimientos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Ingesta de pedidos | Carga del archivo Z-tracking, validación, normalización contra catálogos y actualización por orden y posición | Must | RF-02, RF-31 |
| F2 | Vinculación de rastreo | Toma la referencia de embarque del archivo, valida su formato y reutiliza el envío cuando varias líneas viajan juntas | Must | RF-03 |
| F3 | Obtención de datos de rastreo | Consulta de hitos, ETA y posición en la fuente comercial; posiciones AIS y ADS-B complementarias; tolerancia a fallos | Must | RF-06 a RF-09 |
| F4 | Motor de cálculo | Fecha proyectada de disponibilidad, etapa del viaje, cumplimiento y recálculo ante cualquier cambio | Must | RF-10 a RF-12 |
| F5 | Intervenciones manuales | Desembarco, paso a aduanal, recepción, liberación de Calidad, transbordo y ajuste de días, con auditoría | Must | RF-13, RF-14, RF-25, RF-26 |
| F6 | Seguridad y roles | Inicio de sesión, cierre por inactividad, permisos y vista según el rol | Must | RF-28, RF-29 |
| F7 | Tablero principal | Indicadores, grilla, filtros transversales, frescura de datos, próximos arribos y bandeja de pendientes | Must | RF-04, RF-15, RF-19, RF-20, RF-27, RF-32 |
| F8 | Mapas y detalle | Mapas marítimo y aéreo, información emergente, detalle del pedido con país de origen y mapa del envío | Must / Should | RF-05, RF-16 a RF-18, RF-30 |
| F9 | Historial y trayecto | Registro inmutable de posiciones y reconstrucción del trayecto | Must / Could | RF-21, RF-22 |
| F10 | Administración | Maestro de destinos con geocercas y lead times, parámetros y credenciales fuera del código | Must / Should | RF-23, RF-24 |

## 6.3 Cambios de alcance respecto al anteproyecto

El levantamiento de requerimientos y los spikes técnicos modificaron varias premisas del anteproyecto. Todos los cambios fueron propuestos o aprobados por el supervisor de empresa y quedaron registrados en el SRS y en el backlog. Se presentan en la Tabla 6.2 para su revisión por parte del profesor asesor, dado que el SRS establece que ante una discrepancia prevalece el anteproyecto aprobado.

Tabla 6.2 Cambios de alcance acordados durante los sprints 1 a 3

| Tema | Anteproyecto | Situación actual | Fecha y origen |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada de pedidos | Carga desde archivos Excel | Carga del archivo Z-tracking de Logística (RF-31). La sincronización con SAP, incorporada en el SRS v0.2, pasó a evolución futura | 14/8 (SAP) y 3/9/2026 (carga manual), supervisor y Logística |
| Fuentes de rastreo | AISStream y OpenSky gratuitas; APIs comerciales solo documentadas | Fuente comercial ShipsGo para ambas vías, por referencia de embarque; AIS y OpenSky como posición complementaria | Spikes 19–20/8; aprobación de fuentes de pago 3–4/9; cambio de proveedor 14/9/2026 |
| Trazabilidad por contenedor, BL o guía | Fuera del alcance | Es el mecanismo principal de rastreo, porque el archivo no trae identificador de nave | 3–4/9/2026, supervisor y Planeación |
| Autenticación | Sin autenticación propia (SSO fuera) | Usuario y contraseña con cuatro roles; SSO sigue fuera | 3/9/2026, Logística y supervisor |
| Estados del pedido | Nueve estados del documento técnico-funcional | Se agregan Cancelado y Recibido en planta; el cierre lo determina la liberación de Calidad y el paso a aduanal es manual | 14/8 y 4/9/2026, Logística, Calidad y Planeación |
| Destinos | Moín y Juan Santamaría | Cuatro destinos (Caldera, Moín, Limón y Juan Santamaría) con geocerca propia | 4/9/2026, Planeación |
| Funciones nuevas | - | Vista de próximos arribos, bandeja de pendientes, dos vistas de grilla y detalle con país de origen | 14/8, 1/9, 3/9 y 4/9/2026 |
| Entorno de ejecución | Contenedores Docker | Instalación nativa; los archivos Docker se conservan para el servidor | Agosto 2026, supervisor, por permisos del equipo |

El efecto neto de estos cambios sobre el esfuerzo fue un aumento cercano a 13 horas en el backlog, sin contar las historias que pasaron a prioridad Could. El impacto real está en la distribución: el Sprint 4 concentra la ingesta del archivo, las dos integraciones comerciales y el motor de cálculo, como se detalla en el capítulo 8.

# 7. Productos de la fase de conceptualización

## 7.1 Marco de trabajo

El proyecto se gestiona con Scrum adaptado a un equipo de una persona. Los sprints duran dos semanas y se precedieron de una semana de inducción. El practicante asume el rol de equipo de desarrollo y administra el backlog; el supervisor de empresa actúa como dueño del producto, prioriza y aprueba los entregables, y las áreas usuarias participan en las revisiones y validaciones. El backlog se administra en Jira y se mantiene sincronizado con una versión en Markdown dentro del repositorio del proyecto, que registra además la justificación de cada cambio.

La priorización usa el método MoSCoW. La capacidad nominal se estimó en 65 horas por sprint, punto medio del rango de 60 a 70 horas efectivas de desarrollo en dos semanas a tiempo completo. Todos los elementos del backlog comparten la siguiente definición de terminado (Definition of Done):

- Código con pruebas unitarias y cobertura mínima de 70 %.

- Documentación técnica actualizada.

- Revisión con el supervisor de empresa cuando aplique.

- Integración a la rama principal sin errores en la integración continua (ruff, black y pytest en GitHub Actions).

Los requerimientos del SRS se transformaron en historias de usuario (US) cuando describen una función que percibe un usuario o el sistema, y en tareas (TASK) cuando son trabajo técnico habilitante, como el esquema de base de datos o la documentación. Los requerimientos no funcionales no generaron historias propias salvo excepciones; se verifican como criterios de aceptación de las historias que los ejercen.

## 7.2 Product Backlog

Al cierre del Sprint 3 el product backlog contiene 79 elementos: 48 historias de usuario y 31 tareas, con un esfuerzo total estimado de 543 horas. La Tabla 7.1 resume la distribución por prioridad y la Tabla 7.2 presenta el backlog completo en el orden de los sprints.

Tabla 7.1 Distribución del product backlog por prioridad

| Prioridad | Elementos | Horas estimadas | Porcentaje de horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | 61 | 429 | 79 % |
| Should | 12 | 72 | 13 % |
| Could | 5 | 42 | 8 % |
| Total (sin cancelados) | 78 | 543 | 100 % |

Se excluye TASK-27, cancelada el 4/9/2026 al descartarse AISStream como fuente principal.

Tabla 7.2 Product backlog de TrackIn a la fecha

| ID | Título | OE | MoSCoW | Sprint | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-12 | Modelar la entidad pedidos_transito en el diagrama ER | OE1 | Must | Sprint 2 | 6 | Terminado |
| TASK-13 | Modelar la entidad maestro_destinos | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| TASK-14 | Modelar la entidad historial_tracking (geoespacial) | OE1 | Must | Sprint 2 | 6 | Terminado |
| TASK-15 | Modelar usuarios, elementos_rastreados, proveedores y materiales, y consolidar el ER | OE1 | Must | Sprint 2 | 10 | Terminado |
| TASK-16 | Diccionario de datos: pedidos_transito | OE1 | Must | Sprint 2 | 2 | Terminado |
| TASK-17 | Diccionario de datos: maestro_destinos | OE1 | Must | Sprint 2 | 2 | Terminado |
| TASK-18 | Diccionario de datos: historial_tracking | OE1 | Must | Sprint 2 | 3 | Terminado |
| TASK-20 | Arquitectura: vista de componentes | OE1 | Must | Sprint 2 | 6 | Terminado |
| TASK-21 | Arquitectura: vista de despliegue (instalación nativa) | OE1 | Must | Sprint 2 | 2 | Terminado |
| TASK-22 | Arquitectura: vista de secuencia (flujo de tracking) | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| TASK-24 | Diccionario de datos: elementos_rastreados, proveedores y materiales | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| TASK-25 | Emitir el SRS v0.4 con las decisiones de la revisión del 25/08 y de la reunión del 03/09 | OE1 | Must | Sprint 2 | 8 | Terminado |
| TASK-26 | Diccionario de datos: auditoria_intervenciones, parametros_sistema y pedido_elemento_rastreado | OE1 | Must | Sprint 2 | 3 | Terminado |
| US-34 | Wireframe del dashboard principal (grilla, filtros y KPIs) | OE1 | Must | Sprint 2 | 6 | Terminado |
| US-35 | Wireframe del mapa marítimo | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| US-36 | Wireframe del mapa aéreo | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| US-37 | Wireframe del detalle de pedido | OE1 | Should | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| US-38 | Prototipo interactivo navegable en Figma | OE1 | Must | Sprint 2 | 8 | Terminado |
| US-39 | Validación de prototipos con usuarios clave | OE1 | Must | Sprint 2 | 4 | Terminado |
| US-41 | Wireframe del login | OE1 | Must | Sprint 2 | 3 | Terminado |
| TASK-01 | Esquema de base de datos y migraciones Alembic | OE4 | Must | Sprint 3 | 14 | Terminado |
| TASK-02 | Habilitar PostGIS y columna geométrica WGS 84 | OE4 | Must | Sprint 3 | 4 | Terminado |
| TASK-03 | Adaptador de ingesta de pedidos con datos semilla | OE2 | Must | Sprint 3 | 8 | Terminado |
| TASK-11 | Actualizar el SRS con los hallazgos de los spikes técnicos | OE1 | Must | Sprint 3 | 0 | Terminado |
| TASK-19 | Diccionario de datos: usuarios | OE1 | Should | Sprint 3 | 2 | Terminado |
| TASK-23 | Consolidar el material de OE1 para el Informe 1 | OE1 | Must | Sprint 3 | 8 | Terminado |
| TASK-28 | Spike de validación de ShipsGo (marítimo y aéreo) y TrackingMore (aéreo) | OE2 | Must | Sprint 3 | 6 | Terminado |
| TASK-29 | Modelar maestro_paises y normalizar país, vía, incoterm y temperatura en la ingesta | OE1 | Must | Sprint 3 | 6 | Terminado |
| TASK-30 | Especificar las columnas de referencia (contenedor y MAWB) que Planeación añade al Excel | OE1 | Must | Sprint 3 | 2 | Terminado |
| TASK-31 | Reponer `maestro_destinos` con los cuatro destinos reales y sus geocercas | OE1 | Must | Sprint 3 | 4 | Terminado |
| US-01 | Tomar el identificador de rastreo del archivo, con asociación manual como excepción | OE2 | Must | Sprint 3 | 4 | Terminado |
| US-02 | Consumir posiciones AIS desde AISStream por WebSocket, respaldo del mapa | OE2 | Should | Sprint 3 | 6 | Terminado |
| US-03 | Política de resiliencia independiente del transporte | OE2 | Must | Sprint 3 | 8 | Terminado |
| US-04 | Registrar el historial de posiciones con el payload original | OE4 | Must | Sprint 3 | 8 | Terminado |
| US-05 | Consumir posiciones ADS-B desde OpenSky con OAuth2 | OE2 | Must | Sprint 4 | 10 | Pendiente |
| US-06 | Resolver el icao24 de un vuelo como vínculo temporal del tramo | OE2 | Must | Sprint 4 | 8 | Pendiente |
| US-07 | Planificar las consultas periódicas con frecuencia parametrizable | OE2 | Must | Sprint 4 | 8 | Pendiente |
| US-08 | Estimar la ETA a partir de la posición y la velocidad del buque | OE2 | Could | Sprint 4 | 12 | Pendiente |
| US-09 | Calcular la fecha proyectada de disponibilidad | OE2 | Must | Sprint 4 | 6 | Pendiente |
| US-10 | Determinar el estado logístico bajo el esquema de semáforo | OE2 | Must | Sprint 4 | 12 | Pendiente |
| US-11 | Inferir el arribo a destino por geocerca de proximidad | OE2 | Must | Sprint 4 | 4 | Pendiente |
| US-31 | Cargar los pedidos en tránsito desde el archivo Z-tracking | OE2 | Must | Sprint 4 | 14 | Pendiente |
| US-32 | Validar y normalizar los datos del Z-tracking antes de persistirlos | OE2 | Must | Sprint 4 | 10 | Pendiente |
| US-45 | Integrar la fuente marítima por contenedor o BL, ShipsGo | OE2 | Must | Sprint 4 | 12 | Pendiente |
| US-46 | Integrar la fuente aérea por guía aérea (MAWB), ShipsGo Air | OE2 | Must | Sprint 4 | 10 | Pendiente |
| TASK-04 | Publicar la documentación OpenAPI del backend | OE2 | Should | Sprint 5 | 4 | Pendiente |
| US-12 | Recalcular fecha y estado ante cualquier cambio de insumo | OE2 | Must | Sprint 5 | 8 | Pendiente |
| US-13 | Mantener el maestro de destinos y sus lead times | OE2 | Must | Sprint 5 | 10 | Pendiente |
| US-14 | Confirmar el desembarco y disparar el paso manual a proceso aduanal | OE2 | Must | Sprint 5 | 8 | Pendiente |
| US-15 | Auditar toda intervención manual sobre un pedido | OE4 | Should | Sprint 5 | 8 | Pendiente |
| US-16 | Exponer los pedidos y su detalle por API REST | OE2 | Must | Sprint 5 | 10 | Pendiente |
| US-17 | Mantener credenciales, umbrales y frecuencias fuera del código | OE2 | Should | Sprint 5 | 6 | Pendiente |
| US-18 | Registrar la recepción en planta (ya no cierra el pedido) | OE2 | Should | Sprint 5 | 8 | Pendiente |
| US-40 | Ajustar manualmente la fecha proyectada de un pedido | OE2 | Should | Sprint 5 | 4 | Pendiente |
| US-42 | Autenticar usuarios con login, sesión y tres roles más Administrador | OE3 | Must | Sprint 5 | 12 | Pendiente |
| US-47 | Registrar la liberación de Control de Calidad y cerrar el pedido | OE2 | Must | Sprint 5 | 8 | Pendiente |
| TASK-05 | Andamiaje del frontend React con TypeScript, Vite y Tailwind | OE3 | Must | Sprint 6 | 6 | Pendiente |
| US-19 | Listar los pedidos en tránsito en una grilla ordenable | OE3 | Must | Sprint 6 | 12 | Pendiente |
| US-20 | Consultar el detalle completo de un pedido | OE3 | Must | Sprint 6 | 10 | Pendiente |
| US-21 | Filtrar el dashboard de forma transversal y coherente | OE3 | Must | Sprint 6 | 12 | Pendiente |
| US-22 | Mostrar la cinta de indicadores KPI | OE3 | Must | Sprint 6 | 8 | Pendiente |
| US-23 | Indicar la frescura de los datos en el encabezado | OE3 | Should | Sprint 6 | 4 | Pendiente |
| US-24 | Aplicar el semáforo de estados de forma consistente | OE3 | Must | Sprint 6 | 4 | Pendiente |
| US-28 | Presentar los próximos arribos dentro del dashboard | OE3 | Should | Sprint 6 | 8 | Pendiente |
| US-43 | Ofrecer dos vistas de la grilla: completa por rol y simple para la pantalla de planta | OE3 | Must | Sprint 6 | 10 | Pendiente |
| US-48 | Bandeja de arribos pendientes de gestión para Planificación | OE3 | Must | Sprint 6 | 6 | Pendiente |
| TASK-10 | Política de retención y submuestreo del historial de posiciones | OE4 | Could | Sprint 7 | 8 | Pendiente |
| US-25 | Presentar el mapa interactivo marítimo con posiciones actuales | OE3 | Must | Sprint 7 | 12 | Pendiente |
| US-26 | Presentar el mapa interactivo aéreo separado del marítimo | OE3 | Must | Sprint 7 | 8 | Pendiente |
| US-27 | Mostrar información emergente en los marcadores del mapa | OE3 | Could | Sprint 7 | 6 | Pendiente |
| US-29 | Consultar el historial de tracking y dibujar el trayecto | OE3 | Could | Sprint 7 | 10 | Pendiente |
| US-30 | Actualizar la nave asignada ante un transbordo | OE2 | Should | Sprint 7 | 10 | Pendiente |
| US-33 | Habilitar el modo de visualización permanente en pantalla grande | OE3 | Could | Sprint 7 | 6 | Pendiente |
| US-44 | Mostrar en el detalle el país de origen y el mapa de seguimiento del pedido | OE3 | Should | Sprint 7 | 8 | Pendiente |
| TASK-06 | Pruebas de integración extremo a extremo | OE4 | Must | Cierre | 12 | Pendiente |
| TASK-07 | Manual de instalación local | OE4 | Must | Cierre | 6 | Pendiente |
| TASK-08 | Manual de usuario del dashboard | OE4 | Must | Cierre | 6 | Pendiente |
| TASK-09 | Guía de despliegue para producción | OE4 | Must | Cierre | 6 | Pendiente |
| TASK-27 | Spike: suscripción por MMSI y límite del plan gratuito de AISStream | OE2 | - | - | 0 | Cancelado |

Los identificadores US corresponden a historias de usuario y TASK a tareas. Fuente: docs/backlog/backlog_trackin.md y proyecto TrackIn en Jira.

## 7.3 Historias de usuario

A la fecha se han escrito 48 historias de usuario, todas con criterios de aceptación asociados. Por su extensión, el texto completo de cada historia con sus criterios se incluye en el Apéndice A.

Las historias del Sprint 2 produjeron los prototipos de interfaz, que se validaron con los usuarios clave el 1 de septiembre de 2026. De esa sesión salieron catorce decisiones de diseño; por ejemplo, mantener dos columnas de estado (etapa y cumplimiento), buscar órdenes de compra por prefijo, colorear el marcador del mapa por etapa con un anillo de cumplimiento y eliminar la geocerca dibujada. Las figuras 7.1 y 7.2 muestran dos de las vistas aprobadas.

Figura 7.1 Prototipo aprobado del tablero principal

Elaborado en Figma.

Figura 7.2 Prototipo aprobado del mapa marítimo

Elaborado en Figma.

## 7.4 Sprint Backlogs

### 7.4.1 Semana de inducción y Sprint 1 (3 al 21 de agosto de 2026)

La semana de inducción y el Sprint 1 se dedicaron a preparar el entorno, conocer los procesos internos de la empresa, especificar los requerimientos y comprobar la viabilidad técnica de las fuentes gratuitas de rastreo propuestas. Estos elementos se gestionaron en Jira con claves TG antes de que se generara el product backlog detallado, que fue precisamente el último entregable del Sprint 1 (Tabla 7.3).

Tabla 7.3 Trabajo de la semana de inducción y del Sprint 1

| Clave | Elemento | Resultado | Fecha |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Configuración del entorno de desarrollo y del repositorio | Repositorio con estructura de backend y frontend, integración continua y archivos de ejemplo de configuración | 5/8 | Terminado |  |
| - | Instalación de PostgreSQL y PostGIS | Guía de instalación nativa; se descarta Docker por permisos del equipo | 7/8 | Terminado |  |
| - | SRS v0.1 | Estructura completa del SRS a partir del anteproyecto y del documento técnico-funcional | 10/8 | Terminado |  |
| - | Levantamiento de requerimientos | Sesión con el supervisor y con Logística, Compras y Control de Calidad; once notas pendientes cerradas | 14/8 | Terminado |  |
| - | SRS v0.2 | Incorpora el levantamiento: estado Cancelado, transbordos, próximos arribos y eliminación del lead time crítico | 14/8 | Terminado |  |
| TG-10 | Spike técnico de AISStream | Seis pruebas desde red doméstica y corporativa: conectividad, cobertura del Caribe, composición de mensajes, foco en Moín, resiliencia y captura prolongada. Sin cobertura en la costa caribe de Costa Rica | 19/8 | Terminado |  |
| TG-11 | Spike técnico de OpenSky Network | Seis pruebas: autenticación, cobertura en Costa Rica, frecuencia de actualización, identificación de vuelos, cuotas y casos borde. Cobertura en MROC, sin cobertura en MRLB | 19/8 | Terminado |  |
| - | SRS v0.3 | Incorpora los hallazgos de los spikes y las reglas RN-05 (arribo por proximidad) y RN-16 (ETA estimada) | 20/8 | Terminado |  |
| TG-18 | Product backlog priorizado | Backlog con historias, criterios de aceptación, MoSCoW, estimación y justificación de la priorización | 20/8 | Terminado |  |
| - | Planificación del Sprint 2 | Sprint 2 cargado en el backlog con 19 elementos | 21/8 | Terminado |  |

### 7.4.2 Sprint 2 (24 de agosto al 4 de septiembre de 2026)

El Sprint 2 correspondió por completo al Objetivo Específico 1. Se comprometieron 20 elementos con 93 horas estimadas y se completaron todos (Tabla 7.4). Sus productos son el modelo de datos de diez entidades con su diccionario, las vistas de componentes, despliegue y secuencia de la arquitectura, los wireframes y el prototipo navegable en Figma validado con los usuarios clave, y el SRS v0.4. El 25 de agosto el supervisor revisó y aprobó el modelo de datos, y el 3 y 4 de septiembre las reuniones con Logística y Planeación reabrieron parte del alcance, como se describió en la sección 6.3.

Tabla 7.4 Sprint Backlog del Sprint 2

| ID | Elemento | OE | MoSCoW | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-12 | Modelar la entidad pedidos_transito en el diagrama ER | OE1 | Must | 6 | Terminado |
| TASK-13 | Modelar la entidad maestro_destinos | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| TASK-14 | Modelar la entidad historial_tracking (geoespacial) | OE1 | Must | 6 | Terminado |
| TASK-15 | Modelar usuarios, elementos_rastreados, proveedores y materiales, y consolidar el ER | OE1 | Must | 10 | Terminado |
| TASK-16 | Diccionario de datos: pedidos_transito | OE1 | Must | 2 | Terminado |
| TASK-17 | Diccionario de datos: maestro_destinos | OE1 | Must | 2 | Terminado |
| TASK-18 | Diccionario de datos: historial_tracking | OE1 | Must | 3 | Terminado |
| TASK-20 | Arquitectura: vista de componentes | OE1 | Must | 6 | Terminado |
| TASK-21 | Arquitectura: vista de despliegue (instalación nativa) | OE1 | Must | 2 | Terminado |
| TASK-22 | Arquitectura: vista de secuencia (flujo de tracking) | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| TASK-24 | Diccionario de datos: elementos_rastreados, proveedores y materiales | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| TASK-25 | Emitir el SRS v0.4 con las decisiones de la revisión del 25/08 y de la reunión del 03/09 | OE1 | Must | 8 | Terminado |
| TASK-26 | Diccionario de datos: auditoria_intervenciones, parametros_sistema y pedido_elemento_rastreado | OE1 | Must | 3 | Terminado |
| US-34 | Wireframe del dashboard principal (grilla, filtros y KPIs) | OE1 | Must | 6 | Terminado |
| US-35 | Wireframe del mapa marítimo | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| US-36 | Wireframe del mapa aéreo | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| US-37 | Wireframe del detalle de pedido | OE1 | Should | 4 | Terminado |
| US-38 | Prototipo interactivo navegable en Figma | OE1 | Must | 8 | Terminado |
| US-39 | Validación de prototipos con usuarios clave | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| US-41 | Wireframe del login | OE1 | Must | 3 | Terminado |

### 7.4.3 Sprint 3 (7 al 18 de septiembre de 2026)

El Sprint 3 inició la construcción del backend y de la persistencia. Se comprometieron 14 elementos con 80 horas; 13 quedaron terminados con 72 horas. El elemento restante, TASK-23, corresponde a la consolidación del material para este informe y se cierra con su entrega el 25 de septiembre. TASK-27 se canceló antes de iniciar el sprint, al descartarse AISStream como fuente principal (Tabla 7.5).

Tabla 7.5 Sprint Backlog del Sprint 3

| ID | Elemento | OE | MoSCoW | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-01 | Esquema de base de datos y migraciones Alembic | OE4 | Must | 14 | Terminado |
| TASK-02 | Habilitar PostGIS y columna geométrica WGS 84 | OE4 | Must | 4 | Terminado |
| TASK-03 | Adaptador de ingesta de pedidos con datos semilla | OE2 | Must | 8 | Terminado |
| TASK-11 | Actualizar el SRS con los hallazgos de los spikes técnicos | OE1 | Must | 0 | Terminado |
| TASK-19 | Diccionario de datos: usuarios | OE1 | Should | 2 | Terminado |
| TASK-23 | Consolidar el material de OE1 para el Informe 1 | OE1 | Must | 8 | En curso |
| TASK-28 | Spike de validación de ShipsGo (marítimo y aéreo) y TrackingMore (aéreo) | OE2 | Must | 6 | Terminado |
| TASK-29 | Modelar maestro_paises y normalizar país, vía, incoterm y temperatura en la ingesta | OE1 | Must | 6 | Terminado |
| TASK-30 | Especificar las columnas de referencia (contenedor y MAWB) que Planeación añade al Excel | OE1 | Must | 2 | Terminado |
| TASK-31 | Reponer `maestro_destinos` con los cuatro destinos reales y sus geocercas | OE1 | Must | 4 | Terminado |
| US-01 | Tomar el identificador de rastreo del archivo, con asociación manual como excepción | OE2 | Must | 4 | Terminado |
| US-02 | Consumir posiciones AIS desde AISStream por WebSocket, respaldo del mapa | OE2 | Should | 6 | Terminado |
| US-03 | Política de resiliencia independiente del transporte | OE2 | Must | 8 | Terminado |
| US-04 | Registrar el historial de posiciones con el payload original | OE4 | Must | 8 | Terminado |
| TASK-27 | Spike: suscripción por MMSI y límite del plan gratuito de AISStream | OE2 | - | 0 | Cancelado |

Los resultados principales del sprint fueron los siguientes:

- Base de datos. Esquema versionado en cuatro migraciones de Alembic; al aplicar las dos primeras, el 7 de septiembre, la base tenía trece tablas de dominio, 44 índices, 30 restricciones CHECK y 12 claves foráneas. PostgreSQL 16.14 y PostGIS 3.6.2 instalados de forma nativa, con columnas geográficas en WGS 84 e índices GiST. Las reglas de negocio críticas, como que un pedido con etapa distinta de Sin tracking debe tener un envío asociado, se verificaron rechazando datos inválidos contra la base.

- Ingesta y normalización. Interfaz común de fuentes de pedidos con un adaptador de datos semilla que reproduce los defectos del archivo real. El normalizador resolvió el 100 % de los incoterms, el 93 % de los países y el 94 % de las temperaturas de la muestra, y dejó para revisión justamente los valores no resolubles (N/A, PENDIENTE o columnas desplazadas).

- Destinos. Maestro con Caldera, Moín, Limón y Juan Santamaría, cada uno con su geocerca. Moín y Limón distan 5,46 km medidos con PostGIS, por lo que se usan radios de 2 km por destino en lugar del radio global de 50 km.

- Rastreo. Política de resiliencia independiente del transporte, consumo de AIS como respaldo del mapa e historial inmutable de posiciones con el payload original. El módulo AIS se probó contra 161 mensajes reales capturados en el spike, porque la cuenta no entrega datos desde el 19 de agosto.

- Validación de la fuente comercial (TASK-28). Ni Vizion ni Portcast respondieron a la solicitud de cotización. Se evaluaron ShipsGo y TrackingMore con referencias reales de Gutis: ShipsGo resolvió un contenedor Santos–Cartagena–Moín con posición, ETA, hitos y transbordo, otro Ningbo–Chancay–Caldera y una guía aérea Beijing–Fráncfort–San José; TrackingMore no tiene aerolíneas en su catálogo. Se recomendó ShipsGo para ambas vías, con un costo estimado de US$ 750 por año. En la misma tarea se comprobó que AISStream tampoco cubre el Pacífico costarricense.

- Calidad. Al revisar la definición de terminado el 8 de septiembre se detectó que los siete elementos cerrados el día anterior no tenían pruebas. Se escribieron las pruebas y se corrigió la integración continua; al 17 de septiembre el backend cuenta con 242 funciones de prueba en doce módulos, con cobertura del 97 % medida el 8 de septiembre.

### 7.4.4 Velocidad del equipo

La Tabla 7.6 compara lo comprometido con lo completado en cada sprint. La velocidad se mide en horas estimadas de los elementos terminados, que es la unidad usada en la planificación.

Tabla 7.6 Velocidad por sprint

| Sprint | Elementos comprometidos | Elementos terminados | Horas comprometidas | Horas terminadas | Capacidad nominal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 10 | 10 | 52 | 52 | 65 |
| Sprint 2 | 20 | 20 | 93 | 93 | 65 |
| Sprint 3 | 14 | 13 | 80 | 72 | 65 |

En los dos sprints medidos se completaron más horas estimadas que la capacidad nominal. Esa diferencia no debe leerse como una velocidad sostenible; las horas son estimaciones de cada elemento y no tiempo registrado, y algunas tareas, como TASK-11 o TASK-30, se redujeron o se cumplieron con trabajo previo. Por prudencia, la planificación de los sprints siguientes mantiene la capacidad de 65 horas.

## 7.5 Glosario de términos

Tabla 7.7 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ADS-B | Automatic Dependent Surveillance–Broadcast. Tecnología por la cual una aeronave difunde su posición obtenida por navegación satelital. |
| AIS | Automatic Identification System. Sistema por el que los buques transmiten por radio su identidad, posición, rumbo y velocidad. |
| API | Application Programming Interface, conjunto de reglas y protocolos que permite a diferentes softwares comunicarse entre ellos. Un REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) trata cada dato como un recurso y a cada recurso de le asigna un URL. |
| ATA / ETA | Actual Time of Arrival y Estimated Time of Arrival: hora real y hora estimada de llegada a destino. |
| AWB, MAWB y HAWB | Air Waybill o guía aérea. La MAWB (guía madre) la emite la aerolínea y es la que rastrean las fuentes comerciales; la HAWB (guía hija) la emite el agente de carga y no sirve para el rastreo. |
| BL | Bill of Lading o conocimiento de embarque. Documento de transporte marítimo que acredita el contrato de flete. |
| Criterio de aceptación | Condición verificable, redactada como «Dado, cuando, entonces», que debe cumplir una historia para considerarse terminada. |
| Definition of Done | Lista de condiciones comunes que todo elemento del backlog debe cumplir para considerarse terminado. |
| Etapa del viaje / cumplimiento | Las dos dimensiones del estado de un pedido: dónde está la carga (Sin tracking, En origen, En tránsito, En destino, En proceso aduanal, Recibido en planta, Cerrado, Cancelado) y si llegará a tiempo (A tiempo, En riesgo, Retrasado). |
| Fecha proyectada de disponibilidad | ETA o ATA en el destino más el lead time logístico del destino más un ajuste manual opcional (RN-01). |
| Geocerca | Área circular alrededor de un puerto o aeropuerto, usada para inferir que un envío llegó a destino. |
| Incoterm | Término de comercio internacional que define las obligaciones de comprador y vendedor; en el proyecto indica quién posee la referencia de embarque. |
| ISO 6346 | Norma que define el formato del número de contenedor: cuatro letras y siete dígitos, el último de control. |
| Lead time logístico | Días entre el arribo de la carga al destino y su ingreso a la planta, que incluyen desembarque, nacionalización y traslado. No debe confundirse con el lead time de aprovisionamiento de SAP, que se mide desde la solicitud de pedido. |
| Liberación | Autorización de Control de Calidad para usar en producción un material muestreado y analizado, entre 7 y 15 días hábiles después de su ingreso. |
| MMSI / IMO | Identificadores de un buque: el MMSI identifica su estación de radio y el IMO su casco. |
| MoSCoW | Método de priorización que clasifica cada elemento como Must, Should, Could o Won't. |
| OC | Orden de compra registrada en SAP S/4HANA. |
| Payload | Contenido íntegro de la respuesta de una API, conservado sin transformación para auditoría. |
| PostGIS | Extensión geoespacial de PostgreSQL que agrega tipos geométricos y operaciones espaciales. |
| Product Backlog / Sprint Backlog | Lista priorizada de todo el trabajo del producto, y subconjunto de esa lista comprometido para un sprint. |
| Referencia de embarque | Número que permite a una fuente de rastreo localizar un envío: contenedor, BL, booking o MAWB. |
| SOLPED | Solicitud de pedido registrada en SAP por el área usuaria, previa a la orden de compra. |
| Spike | Tarea de investigación acotada en tiempo cuyo propósito es reducir la incertidumbre técnica antes de comprometer un diseño. |
| Sprint | Iteración de duración fija, en este proyecto de dos semanas, al final de la cual se entrega un incremento revisable. |
| SRS | Software Requirements Specification. Especificación de requerimientos elaborada según IEEE 830-1998. |
| Transbordo | Cambio de la carga de un buque a otro en un puerto intermedio. |
| UN/LOCODE | Código de localización de las Naciones Unidas para puertos y aeropuertos, por ejemplo, CRMOB para Moín. |
| Z-tracking | Reporte de seguimiento de pedidos que Logística exporta de SAP y mantiene en una hoja de cálculo; es la vía oficial de entrada de datos de TrackIn. |

# 8. Plan de trabajo actualizado

La Tabla 8.1 presenta el cronograma vigente. Conserva la estructura del anteproyecto: una semana de inducción, siete sprints de dos semanas, una semana de cierre y dos semanas de extensión opcional. Las horas de los sprints futuros corresponden al backlog recontado al 18 de septiembre. Las figuras 8.1 a 8.4 contienen la información del cronograma del proyecto a la fecha.

Figura 8.1 Cronograma en Microsoft Project: inducción y sprints 1 y 2

Elaborado en Microsoft Project (archivo Cronograma_TrackIn.mpp).

Figura 8.2 Cronograma en Microsoft Project: sprints 3 y 4, y entrega del primer informe

Elaborado en Microsoft Project (archivo Cronograma_TrackIn.mpp).

Figura 8.3 Cronograma en Microsoft Project: sprints 5, 6 y 7

Elaborado en Microsoft Project (archivo Cronograma_TrackIn.mpp).

Figura 8.4 Cronograma en Microsoft Project: semana de cierre y periodo de extensión

Elaborado en Microsoft Project (archivo Cronograma_TrackIn.mpp).

## 8.1 Hitos académicos y de la empresa

Tabla 8.2 Hitos del proyecto

| Fecha | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7/8/2026 | Reunión 01 con el profesor asesor: presentación del proyecto | Realizado |
| 14/8/2026 | Reunión 02 con el profesor asesor y el supervisor de empresa | Realizado |
| 4/9/2026 | Cierre del Objetivo Específico 1 | Realizado |
| 25/9/2026 | Entrega del primer informe de avance | En curso |
| 28/9/2026 | Reunión de seguimiento con el profesor asesor y el supervisor de empresa | Programado |
| 23/10/2026 | Entrega del segundo informe de avance | Programado |
| 20/11/2026 | Entrega del informe final | Programado |
| 21/11/2026 | Fin de la práctica: demostración funcional y entrega de documentación | Programado |
| Diciembre 2026 | Compra de créditos de la fuente de rastreo y despliegue productivo a cargo del Centro de Competencias (fuera del alcance) | Previsto por la empresa |

## 8.2 Desviaciones y ajustes previstos

El cronograma general se mantiene, pero la carga de los sprints no. Tras los cambios de alcance de septiembre, el Sprint 4 suma 106 horas, 94 de ellas en historias Must, frente a una capacidad de 65 horas. Los sprints 5, 6 y 7 suman 86, 80 y 68 horas respectivamente. En conjunto, del Sprint 4 al Sprint 7 hay 340 horas planificadas para una capacidad de 260.

Para absorber la diferencia se aplicarán, en este orden, tres medidas; trasladar historias Should y Could del Sprint 4 a los sprints 5 y 7 respetando las dependencias (la ingesta y el motor de cálculo deben terminar antes del frontend); recortar las historias Could si al llegar al Sprint 7 no hay holgura, empezando por US-08, US-27, US-29, US-33 y TASK-10; y usar las dos semanas de extensión previstas en el anteproyecto. La redistribución concreta se acordará con el supervisor de empresa en la planificación del Sprint 4.

# 9. Visitas, minutas e informes de avance

La práctica se realiza de forma presencial en las instalaciones de Laboratorios Gutis, por lo que no ha habido visitas del profesor asesor a la empresa. El seguimiento académico se ha hecho mediante reuniones virtuales por Microsoft Teams, documentadas en minutas. Además, las decisiones de alcance se tomaron en sesiones de trabajo con el supervisor y las áreas usuarias, cuyas preguntas, respuestas y acuerdos se registraron en el repositorio del proyecto. La Tabla 9.1 resume ambas.

Tabla 9.1 Reuniones realizadas a la fecha

| Minuta | Fecha y hora | Plataforma | Participantes | Actividades | Acuerdos principales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 7/8/2026, 8:00 a 8:30 a. m. | Microsoft Teams | Mariano Mayorga Halabi (estudiante en práctica), Luis Montoya Pointeven (profesor asesor) | Presentación formal del proyecto; evaluación, entregables y reuniones futuras | Agendar una reunión la semana siguiente con el responsable de la empresa (14/8/2026) |
| 02 | 14/8/2026, 8:00 a 8:20 a. m. | Microsoft Teams | Mariano Mayorga, Luis Montoya, Greivin Mora Ferreto (gerente del Centro de Competencias) | Presentación de los involucrados, agenda de reuniones y evaluación del proyecto | Agendar una reunión posterior a la entrega del primer informe (28/9/2026) |
| 03 | 20/8/2026, 10:00 a 11:04 a. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Greivin Mora | Discusión del modelo de datos preliminar y propuesta de ajustes | Se aprueban el modelo de datos y el diccionario; se conserva el recorrido completo ante transbordos; el esquema pasa de siete a diez tablas; estado en dos columnas más una derivada; arribo aéreo por señal «en tierra» y marítimo por geocerca; intervalo mínimo entre lecturas guardadas; TrackIn genera el código interno de seguimiento; no se recorta el alcance de los sprints 2 y 3 |
| 04 | 25/8/2026, 10:00 a 10:24 a. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Greivin Mora | Resultados de los spikes de AISStream (TG-10) y OpenSky (TG-11); reglas ante la falta de cobertura AIS en destino | Arribo marítimo inferido por proximidad al puerto (RN-05); ETA estimada a partir de posición y velocidad (RN-16); se adopta el MMSI como identificador estable; emitir el SRS v0.3 |
| 05 | 2/9/2026, 10:00 a 10:23 a. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Greivin Mora | Validación del prototipo del tablero y de los mapas; decisiones de alcance | Se aprueban los prototipos con los cambios acordados; estado en dos columnas; correcciones a la visualización de los mapas; coordinar una sesión con usuarios clave de Logística, Compras y Planeación |
| 06 | 2/9/2026, 3:00 a 3:50 p. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Olger Arrieta (gerente de proyectos, compras), Diego González Moxsy (Planificación de Producción), Jhofry Ruiz Ruiz (logística y comercio exterior), Adriana Rodríguez (encargada de importaciones), Katherine Peñaranda Jiménez (supply chain, logística) | Validación del tablero, de los mapas y del detalle con los usuarios clave; decisiones de alcance; datos pendientes de Logística | Se aprueban los prototipos; búsqueda de OC por prefijo; próximos arribos sin tarjetas de relleno; marcador por etapa con anillo de cumplimiento; se elimina la geocerca del mapa; US-14 sube a Must; se crea US-40; autoría por selección de usuario; se mantienen tres roles; Logística entregará lead times, destinos, UN/LOCODE y umbrales |
| 07 | 4/9/2026, 2:00 a 3:12 p. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Olger Arrieta, Diego González, Jhofry Ruiz, Adriana Rodríguez, Katherine Peñaranda | Entrega del Z-tracking de la semana 36; vía de entrada de los pedidos; autenticación y vistas por rol; fuentes de rastreo de pago | La carga del Z-tracking es la vía oficial de entrada (RF-31) y SAP pasa a evolución futura; solo se rastrean PRODUCCION e IDA; entra la autenticación con roles (US-42); dos vistas de la grilla (US-43); detalle con país de origen y mapa (US-44); se autoriza el spike TASK-28; maestro de países (TASK-29); wireframe del login; emitir el SRS v0.4 |
| 08 | 10/9/2026, 1:15 a 2:00 p. m. | Microsoft Teams | Mariano Mayorga, Greivin Mora, Olger Arrieta | Fecha comprometida y lead time; cierre del pedido y paso a proceso aduanal; destinos y referencias de embarque; compra de fuentes de rastreo | La fecha comprometida es Fecha entrega SolPed; el lead time de SAP no sustituye al logístico; el cierre lo dispara la liberación de Calidad con el estado Recibido en planta; el paso a aduanal es manual; aviso interno de arribos (US-48); cuatro destinos con geocercas (TASK-31); Planeación agrega contenedor y MAWB al archivo; se aprueba la compra de Vizion y Portcast; emitir el SRS v0.5 |
| 09 | 16/9/2026, 1:00 a 1:20 p. m. | Presencial | Mariano Mayorga, Greivin Mora, Olger Arrieta | Nuevas APIs de pago ante la falta de respuesta de los proveedores anteriores | Se presenta ShipsGo como alternativa y se decide usarla para ambas vías; Compras y Logística tramitan el pago (30/9/2026); iniciar los spikes técnicos con la API propuesta |
| 10 | 18/9/2026, 8:00 a 8:37 a. m. | Microsoft Teams | Mariano Mayorga, Luis Montoya Pointeven | Discutir y revisar el primer informe y analizar el prototipo funcional del sistema | Enviar el informe del avance por correo al profesor asesor |

Las minutas completas se adjuntan en el Anexo 1. Este documento es el primer informe de avance de la práctica; no se han entregado informes previos.

# 10. Referencias bibliográficas

AISStream. (s. f.). AISStream documentation. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://aisstream.io/documentation

Centro de Competencias, Laboratorios Gutis. (2026). Documento técnico-funcional: Dashboard de tracking logístico para compras en tránsito (Versión 1.0) [Documento interno].

Escuela de Ingeniería en Computación. (s. f.). Formato sugerido para los informes de práctica de proyectos de desarrollo de software. Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Gutiérrez Torres, M., y Calvo Vega, N. (s. f.). Normas de presentación de los informes de prácticas de especialidad, tesis, seminarios y otros del ITCR en formato digital. Biblioteca José Figueres Ferrer, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

International Organization for Standardization. (2001). Software engineering: Product quality. Part 1: Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001).

Mayorga Halabi, M. (2026a). Anteproyecto de práctica de especialidad: TrackIn. Escuela de Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Mayorga Halabi, M. (2026b). Especificación de requerimientos de software: TrackIn (Versión 0.4). Laboratorios Gutis.

OpenSky Network. (s. f.). The OpenSky Network API documentation. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://openskynetwork.github.io/opensky-api/

PostGIS Project Steering Committee. (s. f.). PostGIS documentation. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://postgis.net/documentation/

Ramírez, S. (s. f.). FastAPI. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://fastapi.tiangolo.com/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org/

ShipsGo. (s. f.). ShipsGo API documentation. Recuperado el 17 de septiembre de 2026

# Apéndice A. Historias de usuario y criterios de aceptación

Este apéndice transcribe las historias de usuario del product backlog con sus criterios de aceptación vigentes al 18 de septiembre de 2026. El estado y la estimación de cada una se encuentran en la Tabla 7.2.

Tabla A.1 US-01: Tomar el identificador de rastreo del archivo, con asociación manual como excepción

| Historia | Como usuario de Logística, quiero que el identificador de rastreo llegue con el archivo y poder asociarlo a mano cuando falte, para que el sistema pueda seguir el pedido automáticamente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido sin identificador, cuando registro un MMSI válido de nueve dígitos, entonces el pedido queda habilitado para rastreo automático CA2. Dado un pedido sin identificador, cuando consulto su estado, entonces es 'Sin tracking' conforme a RN-02 CA3. Dado un tipo de identificador no soportado por ninguna API, cuando lo registro, entonces el sistema lo acepta y advierte que el pedido no será rastreable automáticamente |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 3 - 4 h - OE2 |
| Origen | RF-03 - reformulada 04/09 |

Tabla A.2 US-02: Consumir posiciones AIS desde AISStream por WebSocket; respaldo del mapa

| Historia | Como sistema, quiero mantener una suscripción a AISStream y guardar las posiciones de los buques que ya sigo, para enriquecer el mapa entre hito e hito de la fuente comercial. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una suscripción establecida, cuando llega un mensaje con posición; de los cuatro tipos que la traen; entonces lo normalizo y lo persisto por US-04, solo si su MMSI corresponde a un elemento rastreado activo CA2. Dado un mensaje estático, cuando lo proceso, entonces actualizo la ETA declarada en eta_api sin tocar la posición, y descarto la ETA no declarada en vez de guardarla como fecha CA3. Dado un valor centinela de AIS; rumbo 511, curso 360, velocidad 1023; cuando lo encuentro, entonces persisto NULL y no el número CA4. Dada la caída del socket, cuando reconecto, entonces uso la política de US-03 leída de parametros_sistema, sin backoff propio, y el estado de la fuente queda en el registro de salud CA5. Dado un cierre inmediato tras conectar, cuando ocurre, entonces lo clasifico como credencial_invalida, fallo permanente, y no reintento en bucle cerrado CA6. Dado un periodo sin mensajes, cuando lo evalúo, entonces no reconecto por silencio: la zona de interés no tiene cobertura y un watchdog por ausencia de datos entraría en bucle infinito CA7. Dado el cierre de la suscripción, cuando termino, entonces aborto el transporte sin esperar el close() negociado, que se cuelga con volumen alto (Fase 0) |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 3 - 6 h - OE2 |
| Origen | RF-06 - reducida por Plan A (04/09) |

Tabla A.3 US-03: Política de resiliencia independiente del transporte

| Historia | Como sistema, quiero una política de resiliencia independiente del transporte, para que la indisponibilidad de una fuente externa no afecte la consulta del usuario, sea cual sea la fuente que termine contratándose. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una fuente que falla, cuando registro el fallo, entonces queda su motivo, su instante y el número de fallos consecutivos, sin perder la última lectura válida ni su antigüedad CA2. Dado un fallo clasificado como permanente; credencial inválida, referencia inexistente; cuando ocurre, entonces no se reintenta: se marca la fuente como degradada y se expone el motivo CA3. Dado un fallo clasificado como transitorio (tiempo agotado, error del servidor, corte de red), cuando ocurre, entonces se reintenta con espera creciente y tope máximo, de modo que nunca haya un bucle cerrado CA4. Dada una fuente que responde correctamente sin datos nuevos, cuando lo evalúo, entonces cuenta como contacto exitoso y reinicia el conteo de fallos: el silencio no es una caída CA5. Dada cualquier fuente caída, cuando consulto el dashboard, entonces responde con los últimos datos conocidos y su antigüedad (RNF-12), nunca con un error CA6. Dada la política de reintentos, cuando ajusto sus umbrales, entonces cambian sin desplegar código (RF-24), como el intervalo de US-04 |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 3 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-09 / RNF-12 - reespecificada 08/09 |

Tabla A.4 US-04: Registrar el historial de posiciones con el payload original

| Historia | Como usuario de Logística, quiero que cada lectura de API quede registrada con su respuesta completa, para poder auditar y reconstruir el trayecto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una lectura valida, cuando la proceso, entonces inserto un registro en historial_tracking con fecha, coordenadas, velocidad, rumbo, estado crudo y payload en JSONB CA2. Dado un registro del historial, cuando intento modificarlo, entonces la operación se rechaza por ser inmutable CA3. Dado un volumen alto de mensajes, cuando aplico el submuestreo configurado, entonces persisto como máximo una posición por elemento rastreado por intervalo CA4. Dado el parámetro intervalo_minimo_persistencia_s, cuando lo modifico, entonces el intervalo cambia sin desplegar código (decisión del 25/08: el crecimiento del historial se ataca con un parámetro desde el Sprint 3, no subiendo TASK-10 de prioridad) |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 3 - 8 h - OE4 |
| Origen | RF-21 / RNF-13 |

Tabla A.5 US-05: Consumir posiciones ADS-B desde OpenSky con OAuth2

| Historia | Como sistema, quiero autenticarme con OAuth2 y consultar OpenSky, para obtener la posición de las aeronaves de los pedidos aéreos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dadas credenciales validas, cuando solicito el token, entonces lo obtengo y lo renuevo proactivamente al 80% de su TTL de 1800 s CA2. Dado un bounding box, cuando consulto /states/all, entonces extraigo latitud, longitud, altitud, velocidad y rumbo de cada aeronave CA3. Dada una respuesta sin aeronaves, cuando la deserializo, entonces normalizo 'states: null' a lista vacía sin lanzar excepción CA4. Dada cualquier respuesta, cuando la recibo, entonces registro el valor de x-rate-limit-remaining |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 10 h - OE2 |
| Origen | RF-07 |

Tabla A.6 US-06: Resolver el icao24 de un vuelo como vínculo temporal del tramo

| Historia | Como sistema, quiero resolver el icao24 a partir del callsign y la fecha en cada tramo, para no seguir una aeronave que ya vuela hacia otro destino con otra carga. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido aéreo, cuando resuelvo su aeronave, entonces guardo el icao24 asociado al tramo y no como atributo fijo del pedido CA2. Dada una aeronave que cambio de vuelo, cuando finaliza el tramo, entonces el vínculo queda cerrado y no se sigue consultando CA3. Dado un callsign nulo en la lectura, cuando lo proceso, entonces uso el icao24 como identificador estable y reintento el callsign en la siguiente lectura |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-07 / spike TG-11 |

Tabla A.7 US-07: Planificar las consultas periódicas con frecuencia parametrizable

| Historia | Como administrador, quiero configurar la frecuencia de consulta por vía de transporte, para ajustar el consumo de cuota sin tocar el código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el parámetro de frecuencia aérea, cuando lo modifico, entonces el planificador aplica el nuevo intervalo sin reiniciar el servicio CA2. Dado el rastreo aéreo por ventana activa, cuando estoy dentro de la ventana, entonces consulto al intervalo configurado y fuera de ella suspendo el sondeo CA3. Dado el rastreo marítimo, cuando lo configuro, entonces se gestiona como suscripción persistente y no como sondeo periódico CA4. Dada la cuota diaria, cuando el consumo proyectado la excedería, entonces el planificador lo advierte en el log |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-08 (reformulado) |

Tabla A.8 US-08: Estimar la ETA a partir de la posición y la velocidad del buque

| Historia | Como usuario de Compras, quiero que el sistema estime la ETA desde la posición actual, para no depender del campo de texto libre que declara la tripulación. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una posición y una velocidad sobre tierra, cuando calculo la ETA, entonces uso la distancia PostGIS al destino dividida por la velocidad CA2. Dada una velocidad menor al mínimo configurado, cuando calculo la ETA, entonces no la estimo y marco el pedido como 'ETA no estimable' CA3. Dada una ETA declarada por la fuente, cuando existe y es coherente, entonces registro ambas y la calculada es la que alimenta RN-01 CA4. Dado el cálculo, cuando lo consulto, entonces expone la distancia, la velocidad y la hora usadas para poder auditarlo |
| Prioridad y sprint | Could - Sprint 4 - 12 h - OE2 |
| Origen | RN-16 - se mantiene Could: la fase 3 midió que ShipsGo entrega la ETA ya calculada (14/09) |

Tabla A.9 US-09: Calcular la fecha proyectada de disponibilidad

| Historia | Como usuario de Planificación, quiero la fecha proyectada de disponibilidad de cada pedido, para usarla como insumo del cálculo de necesidades de materiales. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido con ETA y destino con lead time, cuando ejecuto el cálculo, entonces obtengo ETA más lead time más ajuste manual conforme a RN-01 CA2. Dado un pedido con ATA confirmada, cuando calculo, entonces la ATA tiene precedencia sobre la ETA conforme a RN-14 CA3. Dado un destino sin lead time definido, cuando calculo, entonces no produzco fecha proyectada y lo señalo |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 6 h - OE2 |
| Origen | RF-10 / RN-01 |

Tabla A.10 US-10: Determinar el estado logístico bajo el esquema de semáforo

| Historia | Como usuario de Compras, quiero que cada pedido tenga su estado calculado automáticamente, para detectar de un vistazo cuales exigen atención. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido sin identificador, cuando evalúo su estado, entonces es 'Sin tracking' en gris CA2. Dada una fecha proyectada anterior o igual a la comprometida, cuando evalúo, entonces el estado es 'A tiempo' en verde CA3. Dada una fecha proyectada dentro del umbral de 48 h, cuando evalúo, entonces el estado es 'En riesgo' en naranja CA4. Dada una fecha proyectada posterior a la comprometida, cuando evalúo, entonces el estado es 'Retrasado' en rojo CA5. Dado el umbral de 48 h, cuando lo modifico en la tabla de parámetros, entonces el recalculo lo aplica sin desplegar código |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 12 h - OE2 |
| Origen | RF-11 / RN-02 a RN-11 |

Tabla A.11 US-11: Inferir el arribo a destino por geocerca de proximidad

| Historia | Como usuario de Logística, quiero que el sistema asuma el arribo cuando el buque entra en el radio del puerto, para no depender de que la fuente externa reporte la llegada. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un buque a menos del radio configurado (50 km por defecto) del destino, cuando evalúo su estado, entonces lo clasifico como 'En destino' conforme a RN-05 CA2. Dado un buque dentro del radio, pero con velocidad superior al umbral configurado, cuando evalúo, entonces NO lo doy por arribado, para descartar el tráfico en tránsito hacia el Canal de Panamá CA3. Dado el radio y el umbral de velocidad, cuando los modifico en la tabla de parámetros, entonces se aplican sin desplegar código CA4. Dado un elemento aéreo, cuando evalúo su arribo, entonces uso el indicador on_ground de la fuente y no la geocerca, porque 50 km alrededor de un aeropuerto capturan tráfico en sobrevuelo (decisión del 25/08) CA5. Dado un destino con radio_geocerca_km propio, cuando evalúo la proximidad, entonces ese valor tiene precedencia sobre el parámetro global CA6. Dado un arribo inferido, cuando lo registro, entonces queda marcado como inferido y no como confirmado por la fuente CA7. Dado un elemento rastreado cuyos pedidos han arribado todos, cuando cierro el arribo, entonces lo marco activo = false y el planificador deja de consultarlo (decisión B7 del 01/09): la nave zarpa hacia otro puerto y su posición deja de representar la carga, además de gastar cuota del plan gratuito |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 4 h - OE2 |
| Origen | RN-05 - simplificada por Plan A (04/09) |

Tabla A.12 US-12: Recalcular fecha y estado ante cualquier cambio de insumo

| Historia | Como sistema, quiero recalcular automáticamente cuando cambie un insumo, para que el dashboard nunca muestre un estado obsoleto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una nueva lectura de ETA, cuando la persisto, entonces se recalculan fecha proyectada y estado del pedido CA2. Dado un cambio de lead time en el maestro de destinos, cuando lo guardo, entonces se recalculan todos los pedidos activos de ese destino CA3. Dado un fallo al recalcular un pedido, cuando ocurre, entonces los demás pedidos se recalculan igual conforme a RNF-14 |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-12 |

Tabla A.13 US-13: Mantener el maestro de destinos y sus lead times

| Historia | Como usuario de Logística, quiero administrar los destinos y su lead time en días, para que la fecha proyectada refleje la realidad de cada puerto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un destino nuevo, cuando lo creo con vía y lead time, entonces queda disponible para asociarse a pedidos CA2. Dado un lead time negativo o no numérico, cuando intento guardarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa el formato esperado CA3. Dado un destino con pedidos activos, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema advierte del impacto y pide confirmación CA4. Dado un destino duplicado en nombre y vía, cuando intento crearlo, entonces el sistema impide la duplicación |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 10 h - OE2 |
| Origen | RF-23 / CU-06 |

Tabla A.14 US-14: Confirmar el desembarco y disparar el paso manual a proceso aduanal

| Historia | Como usuario de Logística, quiero registrar la llegada real de la carga, para corregir al sistema cuando la fuente automática no la reporta |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido no terminal, cuando registro la ATA con motivo, entonces la ATA prevalece sobre la ETA de la API conforme a RN-14 CA2. Dada una fecha futura, cuando intento confirmarla, entonces el sistema la rechaza CA3. Dado un pedido con ATA ya confirmada, cuando la sobrescribo, entonces el sistema advierte y exige confirmación explicita CA4. Dada la confirmación, cuando se registra, entonces se recalculan fecha y estado y queda auditada |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-13 / CU-05 - RN-06 revisada 04/09 |

Tabla A.15 US-15: Auditar toda intervención manual sobre un pedido

| Historia | Como supervisor, quiero la traza de cada cambio manual, para saber quién alteró un dato calculado y por qué. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una intervención manual, cuando se ejecuta, entonces se registra usuario, fecha, valor anterior, valor nuevo y motivo CA2. Dado un registro de auditoria, cuando intento alterarlo, entonces la operación se rechaza CA3. Dado un pedido, cuando consulto su bitácora, entonces veo sus intervenciones en orden cronológico |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 5 - 8 h - OE4 |
| Origen | RF-14 / RNF-06 |

Tabla A.16 US-16: Exponer los pedidos y su detalle por API REST

| Historia | Como frontend, quiero endpoints REST de listado y detalle de pedidos, para construir la grilla y la vista de detalle. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el endpoint de listado, cuando lo consulto con filtros y paginación, entonces devuelve los pedidos con su estado calculado CA2. Dado el endpoint de detalle, cuando consulto un pedido, entonces devuelve datos maestros, rastreo, última posición y desglose del calculo CA3. Dado un identificador inexistente, cuando lo consulto, entonces responde 404 con cuerpo de error descriptivo |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 10 h - OE2 |
| Origen | RF-04 / RF-05 (backend) |

Tabla A.17 US-17: Mantener credenciales, umbrales y frecuencias fuera del código

| Historia | Como administrador, quiero configurar credenciales y umbrales sin tocar el código, para ajustar el sistema sin un nuevo despliegue. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dadas las credenciales de API, cuando reviso el repositorio, entonces no aparecen en el código fuente ni en el control de versiones CA2. Dado el umbral de 48 h, cuando lo modifico en la tabla de parámetros, entonces el próximo recalculo lo aplica CA3. Dado un parámetro ausente, cuando arranca el sistema, entonces falla de forma explícita indicando cual falta |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 5 - 6 h - OE2 |
| Origen | RF-24 / RNF-07 / RNF-15 |

Tabla A.18 US-18: Registrar la recepción en planta (ya no cierra el pedido)

| Historia | Como usuario de Logística, quiero registrar la recepción efectiva en planta, para que el pedido deje de consumir cuota de API y quede a la espera de Control de Calidad. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una cantidad recibida dentro del margen del 10%, cuando la registro, entonces el pedido transita a RECIBIDO_EN_PLANTA, no a CERRADO CA2. Dada una cantidad por debajo del margen, cuando la registro, entonces el pedido NO avanza y se ofrece el cierre forzado CA3. Dado un pedido recibido, cuando corre el planificador, entonces no se consulta contra las APIs externas: la carga ya llegó CA4. Dado un pedido recibido, pero no liberado, cuando calculo los KPIs, entonces sigue contando como activo, porque el material todavía no se puede usar |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 5 - 8 h - OE2 |
| Origen | RF-25 / RN-10 revisada 04/09 |

Tabla A.19 US-19: Listar los pedidos en tránsito en una grilla ordenable

| Historia | Como usuario de Compras, quiero ver todos los pedidos en una grilla, para revisar el estado de mi cartera de un vistazo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un conjunto de pedidos, cuando abro el dashboard, entonces veo OC, material, proveedor, vía, destino, ETA, fecha proyectada, fecha comprometida y estado CA2. Dada la grilla, cuando ordeno por una columna, entonces los datos se reordenan sin recargar la página CA3. Dado un volumen de 200 pedidos, cuando cargo la vista, entonces se página y responde en menos de 3 segundos |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 12 h - OE3 |
| Origen | RF-04 / RNF-01 |

Tabla A.20 US-20: Consultar el detalle completo de un pedido

| Historia | Como usuario de Logística, quiero ver el detalle de un pedido con el desglose del cálculo, para entender por qué tiene el estado que tiene. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido, cuando abro su detalle, entonces veo datos maestros, identificador de rastreo, última posición y fecha de la última consulta exitosa CA2. Dado el detalle, cuando reviso el cálculo, entonces veo ETA, lead time y ajuste manual que produjeron la fecha proyectada CA3. Dado un pedido sin identificador, cuando abro su detalle, entonces se indica que no es rastreable y se ofrece asociar uno |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 10 h - OE3 |
| Origen | RF-05 / CU-03 |

Tabla A.21 US-21: Filtrar el dashboard de forma transversal y coherente

| Historia | Como usuario de Compras, quiero filtrar por OC, proveedor, material, vía, estado y destino, para concentrarme en el subconjunto que me interesa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un filtro aplicado, cuando se procesa, entonces la cinta de KPIs, la grilla y ambos mapas reflejan el mismo subconjunto CA2. Dada una combinación sin resultados, cuando se aplica, entonces se muestra la vista vacía con la opción de limpiar filtros CA3. Dado un filtro, cuando lo aplico, entonces la vista se actualiza en menos de 1 segundo y sin recarga completa |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 12 h - OE3 |
| Origen | RF-19 / CU-04 / RNF-02 |

Tabla A.22 US-22: Mostrar la cinta de indicadores KPI

| Historia | Como gerencia de operaciones, quiero una cinta de indicadores agregados, para evaluar el desempeño de la cartera sin entrar al detalle. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un conjunto de pedidos, cuando cargo el dashboard, entonces veo pedidos activos, porcentaje a tiempo, en riesgo y retrasados, y lead time promedio CA2. Dado un filtro activo, cuando cambia, entonces los indicadores se recalculan sobre el subconjunto filtrado CA3. Dado un pedido en estado terminal, cuando calculo los KPIs, entonces no computa entre los activos |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 8 h - OE3 |
| Origen | RF-15 |

Tabla A.23 US-23: Indicar la frescura de los datos en el encabezado

| Historia | Como usuario, quiero saber de cuando son los datos que estoy viendo, para juzgar si puedo confiar en ellos para decidir. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un ciclo de consulta ejecutado, cuando abro el dashboard, entonces el encabezado muestra la fecha y hora de la última actualización CA2. Dada una sincronización fallida, cuando ocurre, entonces el encabezado señala la incidencia y la antigüedad del último dato válido |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 6 - 4 h - OE3 |
| Origen | RF-20 / RNF-12 |

Tabla A.24 US-24: Aplicar el semáforo de estados de forma consistente

| Historia | Como usuario sin formación técnica, quiero que el color signifique lo mismo en toda la interfaz, para interpretar el estado sin aprender convenciones. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido en un estado, cuando lo veo en la grilla y en el mapa, entonces el color es el mismo en ambos CA2. Dados los siete estados de la sección 7.2, cuando los represento, entonces cada uno usa el color que fija su regla de negocio CA3. Dada la paleta, cuando la reviso, entonces los colores mantienen contraste suficiente para lectura a distancia |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 4 h - OE3 |
| Origen | RNF-08 / RN-02 a RN-15 |

Tabla A.25 US-25: Presentar el mapa interactivo marítimo con posiciones actuales

| Historia | Como usuario de Logística, quiero ver mis buques en un mapa, para ubicar geográficamente la carga y su estado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dados pedidos marítimos con posición, cuando abro el mapa, entonces cada buque aparece como marcador coloreado por estado CA2. Dado un filtro activo, cuando cambia, entonces el mapa muestra solo los buques del subconjunto CA3. Dada una nave sin lectura reciente, cuando la represento, entonces la diferencio visualmente e indico la antigüedad del dato CA4. Dadas varias naves próximas, cuando se solapan, entonces se agrupan y se despliegan al acercar la vista |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 7 - 12 h - OE3 |
| Origen | RF-16 / CU-07 |

Tabla A.26 US-26: Presentar el mapa interactivo aéreo separado del marítimo

| Historia | Como usuario de Compras, quiero un mapa aéreo independiente, para seguir los embarques por avión sin mezclarlos con los marítimos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dados pedidos aéreos con posición, cuando abro el mapa aéreo, entonces cada aeronave aparece con el mismo esquema de color por estado CA2. Dado un vuelo finalizado que ya no emite, cuando lo represento, entonces muestro la última posición e indico que el vuelo concluyo CA3. Dada una aeronave fuera de cobertura ADS-B, cuando la represento, entonces conservo la última posición valida y señalo su antigüedad |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 7 - 8 h - OE3 |
| Origen | RF-17 / CU-08 |

Tabla A.27 US-27: Mostrar información emergente en los marcadores del mapa

| Historia | Como usuario, quiero ver los datos del pedido al posarme sobre su marcador, para obtener contexto sin salir del mapa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un marcador, cuando poso el cursor o lo selecciono, entonces veo OC, material, proveedor, ETA, fecha proyectada y estado CA2. Dado un marcador seleccionado, cuando lo activo, entonces puedo navegar al detalle del pedido |
| Prioridad y sprint | Could - Sprint 7 - 6 h - OE3 |
| Origen | RF-18 (Media en SRS) |

Tabla A.28 US-28: Presentar los próximos arribos dentro del dashboard

| Historia | Como usuario de Planificación, quiero ver los cinco arribos más cercanos en el propio dashboard, para anticipar que llega esta semana sin cambiar de vista. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el dashboard, cuando lo abro, entonces el bloque de próximos arribos aparece entre la cinta de KPIs y la grilla, conforme al orden que enumera RNF-01 CA2. Dados pedidos con fecha proyectada, cuando se arma el bloque, entonces muestra los cinco más próximos dentro de los siguientes 7 días CA3. Dado que hay menos de cinco pedidos con fecha proyectada, cuando armo el bloque, entonces muestro los que haya, sin rellenar con pedidos ajenos al horizonte (RF-27 revisado el 01/09) CA4. Dado un filtro activo, cuando cambia, entonces el bloque responde al subconjunto filtrado igual que los KPIs y la grilla |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 6 - 8 h - OE3 |
| Origen | RF-27 / RNF-01 |

Tabla A.29 US-29: Consultar el historial de tracking y dibujar el trayecto

| Historia | Como usuario de Logística, quiero ver el recorrido histórico de un pedido, para reconstruir su viaje y auditar lo ocurrido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido con dos o más posiciones, cuando abro su historial, entonces veo la secuencia cronológica en tabla y el trayecto sobre el mapa CA2. Dado un pedido con una sola posición, cuando abro su historial, entonces se muestra el punto sin trazar trayecto CA3. Dado un registro del historial, cuando pido su detalle técnico, entonces se muestra el payload original de la API |
| Prioridad y sprint | Could - Sprint 7 - 10 h - OE3 |
| Origen | RF-22 (Media en SRS) / CU-09 |

Tabla A.30 US-30: Actualizar la nave asignada ante un transbordo

| Historia | Como usuario de Logística, quiero sustituir la nave de un pedido cuando hay transbordo, para seguir rastreándolo en el tramo vigente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido marítimo con nave, cuando registro la nueva nave, el puerto y la fecha, entonces el rastreo pasa a la nave nueva CA2. Dado el tramo anterior, cuando se cierra, entonces su historial de posiciones se conserva asociado a ese tramo CA3. Dadas varias líneas de OC que comparten la nave anterior, cuando aplico el transbordo, entonces puedo aplicarlo en bloque CA4. Dado un identificador desconocido por la fuente AIS, cuando lo registro, entonces se acepta y se advierte que no habrá lectura hasta que la fuente lo reporte |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 7 - 10 h - OE2 |
| Origen | RF-26 / CU-10 - reestimar: la fase 3 midió que ShipsGo trae el transbordo en el payload (hasta 3 naves en un envío), así que puede pasar de captura manual a detección automática |

Tabla A.31 US-31: Cargar los pedidos en tránsito desde el archivo Z-tracking

| Historia | Como usuario de Compras, quiero cargar el archivo Z-tracking en el sistema, para que los pedidos entren sin mantenerlos a mano y sin depender de que SAP exponga un servicio. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un archivo Z-tracking, cuando lo cargo, entonces los pedidos nuevos se insertan y los existentes se actualizan por OC y posición CA2. Dado un pedido que ya no figura en el archivo, cuando cargo, entonces lo señalo para revisión manual y NO lo elimino CA3. Dada una carga, cuando termina, entonces informo recibidos, insertados, actualizados y rechazados CA4. Dadas las hojas del archivo, cuando lo proceso, entonces solo tomo PRODUCCION e IDA (alcance del 03/09) CA5. Dadas las fechas en formato serial de Excel, cuando las leo, entonces las convierto a fecha ISO |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 14 h - OE2 |
| Origen | RF-31 carga manual (03/09) / RF-01 / CU-01 |

Tabla A.32 US-32: Validar y normalizar los datos del Z-tracking antes de persistirlos

| Historia | Como sistema, quiero validar y normalizar cada registro, para que un dato malo no contamine la base ni aborte la carga completa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un registro sin OC, posición o material, cuando lo válido, entonces lo rechazo con su motivo y sigo con el resto del lote CA2. Dado USA y ESTADOS UNIDOS, cuando normalizo, entonces ambos resuelven al mismo país del maestro (TASK-29) CA3. Dado un valor no resoluble (PENDIENTE, N/A, fuera de catálogo), cuando lo proceso, entonces marco la línea para revisión sin abortar el lote (RN-17) CA4. Dada la vía de transporte con ruido (INDIA, AEREO/MARITIMO), cuando la normalizo, entonces resuelve a {Aéreo, Marítimo, Terrestre} o a revisión CA5. Dada una referencia de embarque presente, cuando la válido, entonces verifico su formato según TASK-30 CA6. Dada la carga, cuando termina, entonces queda un informe de validación con cada rechazo y su clave de origen |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 10 h - OE2 |
| Origen | RF-02 / RN-17 |

Tabla A.33 US-33: Habilitar el modo de visualización permanente en pantalla grande

| Historia | Como usuario de planta, quiero una vista permanente en pantalla grande, para seguir el estado de los pedidos sin interactuar con el sistema. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada la pantalla de planta, cuando se abre, entonces muestra la vista simple de US-43 (material, etapa y cumplimiento) CA2. Dada la vista, cuando pasa el tiempo, entonces se refresca sola sin recargar la página (RNF-02) CA3. Dada la sesión, cuando la pantalla queda desatendida, entonces se aplica la política de inactividad de US-42 |
| Prioridad y sprint | Could - Sprint 7 - 6 h - OE3 |
| Origen | RNF-11 / vista simple de US-43 |

Tabla A.34 US-34: Wireframe del dashboard principal (grilla, filtros y KPIs)

| Historia | Como usuario de Compras, quiero revisar un wireframe del dashboard con grilla, filtros y KPIs, para validar la vista principal antes de que se construya. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el wireframe del dashboard, cuando lo reviso, entonces muestra la grilla con OC, proveedor, material, vía, estado, destino y ETA CA2. Dado el wireframe, cuando reviso los filtros, entonces incluye OC, proveedor, material, vía, estado y destino, más la cinta de KPIs y el semáforo CA3. Dado el wireframe, cuando reviso su composición, entonces incluye el bloque de próximos arribos entre los KPIs y la grilla, conforme a RNF-01 y a US-28 (decisión del 25/08) |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 6 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / prototipo |

Tabla A.35 US-35: Wireframe del mapa marítimo

| Historia | Como usuario de Logística, quiero revisar un wireframe del mapa marítimo con marcadores y tooltips, para validar la visualización de las cargas marítimas antes de construirla. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el wireframe, cuando lo reviso, entonces muestra marcadores geolocalizados coloreados por estado CA2. Dado un marcador, cuando lo reviso, entonces contempla un tooltip con OC, nave y estado |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 4 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / prototipo |

Tabla A.36 US-36: Wireframe del mapa aéreo

| Historia | Como usuario de Logística, quiero revisar un wireframe del mapa aéreo con rutas y estados, para validar la visualización de las cargas aéreas antes de construirla. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el wireframe, cuando lo reviso, entonces muestra la posición y ruta del vuelo con su estado CA2. Dado un vuelo seleccionado, cuando lo reviso, entonces contempla mostrar la carga asociada y su ETA |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 4 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / prototipo |

Tabla A.37 US-37: Wireframe del detalle de pedido

| Historia | Como usuario de Compras, quiero revisar un wireframe de la vista de detalle de un pedido, para validar que muestre toda la información e historial necesarios. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido seleccionado, cuando reviso el wireframe de detalle, entonces contempla datos maestros, estado, ETA proyectada y trazabilidad CA2. Dado el historial, cuando lo reviso, entonces contempla una línea de tiempo de posiciones y estados |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 2 - 4 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / prototipo |

Tabla A.38 US-38: Prototipo interactivo navegable en Figma

| Historia | Como usuario clave, quiero navegar un prototipo interactivo del dashboard en Figma, para experimentar el flujo de la aplicación antes de construirla. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dados los wireframes de todas las vistas, cuando se ensamblan en Figma, entonces el prototipo permite navegar entre dashboard, mapas y detalle de pedido CA2. Dado el flujo principal, cuando lo recorro, entonces las transiciones entre vistas funcionan y son coherentes |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 8 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / prototipo |

Tabla A.39 US-39: Validación de prototipos con usuarios clave

| Historia | Como usuario clave de Compras/Logística, quiero revisar y aprobar los prototipos de interfaz, para asegurar que el diseño refleja las necesidades levantadas antes de desarrollar. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el prototipo listo, cuando se realiza la sesión de validación, entonces se registra el feedback de los usuarios clave CA2. Dado el feedback, cuando termina la sesión, entonces los prototipos quedan aprobados o con cambios documentados |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 4 h - OE1 |
| Origen | Diseño OE1 / criterio de aceptación de OE1 |

Tabla A.40 US-40: Ajustar manualmente la fecha proyectada de un pedido

| Historia | Como usuario de Logística, quiero sumar o restar días a la fecha proyectada de un pedido, para reflejar información que el sistema no puede conocer por sí solo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el detalle de un pedido, cuando aplico un ajuste, entonces se guarda en ajuste_manual_dias y entra en la fórmula de RN-01 en el siguiente recalculo CA2. Dado un ajuste, cuando lo confirmo, entonces el dialogo exige un motivo declarado y la intervención queda registrada en auditoria_intervenciones con tipo AJUSTE_MANUAL, conforme a RF-14 CA3. Dado un ajuste ya aplicado, cuando lo modifico, entonces la auditoria conserva el valor anterior y el nuevo CA4. Dado el desglose del cálculo, cuando reviso el pedido ajustado, entonces el ajuste aparece como sumando propio y no mezclado con el lead time (RF-05) |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 5 - 4 h - OE2 |
| Origen | RN-01 (ajuste manual) |

Tabla A.41 US-41: Wireframe del login

| Historia | Como equipo, queremos un wireframe del login para maquetar la autenticación que Logística pidió, para validar la entrada y el enrutado por rol antes de construirla. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado el wireframe, cuando lo reviso, entonces muestra usuario, contraseña, «recordar sesión», enlace de olvido y botón Entrar, en baja fidelidad y escala de grises CA2. Dado el wireframe, cuando reviso el post-login, entonces documenta el enrutado rol → vista (simple vs completa) y las decisiones abiertas (bloqueo, sesión, olvido) |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 2 - 3 h - OE1 |
| Origen | Reunión con Logística, 03/09/2026 (autenticación entra al alcance) |

Tabla A.42 US-42: Autenticar usuarios con login, sesión y tres roles más Administrador

| Historia | Como usuario, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para que el sistema me identifique, restrinja las operaciones según mi rol y registre la autoría de mis intervenciones. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dadas credenciales válidas, cuando entro, entonces se crea una sesión y auditoria_intervenciones.id_usuario se llena de la sesión, no de un selector manual (revisa B5) CA2. Dado mi rol (Compras, Logística, Planificación o Administrador), cuando opero, entonces solo el Administrador mantiene cuentas y solo los autorizados confirman/mantienen maestros (RNF-05) CA3. Dadas credenciales inválidas, cuando fallo, entonces el mensaje es genérico y se cuenta el intento CA4. Dada la pantalla de planta, cuando pasa el tiempo de inactividad, entonces la sesión cierra |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 12 h - OE3 |
| Origen | Reunión Logística 03/09 / RNF-05 (ampliado) |

Tabla A.43 US-43: Ofrecer dos vistas de la grilla: completa por rol y simple para la pantalla de planta

| Historia | Como usuario, quiero que la grilla se ajuste a mi rol, para ver solo lo que me compete: una vista simple (Material - Etapa - Cumplimiento) o la vista completa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un rol de Compras, Logística o Planificación, cuando abro el dashboard, entonces veo la vista completa. Planificación la necesita para ejecutar el paso a proceso aduanal (corregido el 04/09) CA2. Dada la pantalla de planta (US-33), cuando se abre, entonces muestra la vista simple con Material, Etapa y Cumplimiento, y es el único lugar donde se usa CA3. Dado un rol de Compras o Logística, cuando abro el dashboard, entonces la grilla muestra la actual más deliveries, departures, ETD y ATD CA4. Dado que ETD/ATD no vienen del Z-tracking, cuando los muestro, entonces provienen de la fuente comercial que fijé TASK-28 (US-45 / US-46) |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 10 h - OE3 |
| Origen | Reunión Logística 03/09 - mapa rol→vista corregida 04/09 |

Tabla A.44 US-44: Mostrar en el detalle el país de origen y el mapa de seguimiento del pedido

| Historia | Como usuario, quiero ver en el detalle el país de origen del pedido y un mapa de seguimiento de ese envío en particular, para saber de dónde viene y por dónde va. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido, cuando abro su detalle, entonces muestra el país de origen normalizado (maestro de TASK-29) CA2. Dado un pedido con posición, cuando abro su detalle, entonces muestra un mapa centrado en ese envío con su última posición y, si existe, su trayecto (depende de US-29/RF-22) |
| Prioridad y sprint | Should - Sprint 7 - 8 h - OE3 |
| Origen | Reunión Logística 03/09 / RF-05 (ampliado) |

Tabla A.45 US-45: Integrar la fuente marítima por contenedor o BL, ShipsGo

| Historia | Como sistema, quiero consultar la fuente comercial por contenedor o BL, para obtener los hitos y la posición del envío sin depender del AIS gratuito. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dada una referencia marítima válida, cuando consulto la fuente, entonces obtengo los hitos normalizados y los mapeo a las etapas de RN-02 a RN-06 CA2. Dada la respuesta, cuando la persisto, entonces guardo el payload original en historial_tracking (RF-21 / RNF-13) CA3. Dada una respuesta con buque, cuando la proceso, entonces relleno elementos_rastreados con nombre, IMO y MMSI CA4. Dado un envío con posición, cuando la registro, entonces alimenta el mapa marítimo con su antigüedad (RF-20) CA5. Dada la fuente caída, cuando falla, entonces conservo la última lectura y señalo la antigüedad, sin degradar el dashboard (RF-09) |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 12 h - OE2 |
| Origen | GO 14/09: probado con contenedor real, entrega posición, ETA, hitos, buque, IMO y transbordo |

Tabla A.46 US-46: Integrar la fuente aérea por guía aérea (MAWB); ShipsGo Air

| Historia | Como sistema, quiero consultar los hitos de carga aérea por MAWB, para conocer el estado real del envío y no solo la posición de la aeronave. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un MAWB válido, cuando consulto la fuente, entonces obtengo los hitos de carga y los mapeo a las etapas del semáforo CA2. Dados los hitos, cuando los proceso, entonces extraigo ETD y ATD para la vista completa de US-43 CA3. Dado un envío partido en varias entregas, cuando lo rastreo, entonces la etapa refleja el estado de cada parte y no solo de la primera CA4. Dado un HAWB en vez de un MAWB, cuando la consulta no resuelve, entonces lo señalo para revisión con un motivo claro CA5. Dada la vía aérea, cuando la presento, entonces uso una línea de tiempo de hitos; la posición de la aeronave es opcional y no bloquea |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 4 - 10 h - OE2 |
| Origen | GO 14/09: MAWB real resuelto (PEK→FRA→SJO, 10 hitos CIMP). TrackingMore descartado: no tiene aerolíneas |

Tabla A.47 US-47: Registrar la liberación de Control de Calidad y cerrar el pedido

| Historia | Como usuario de Planificación, quiero que el pedido se cierre cuando Control de Calidad libera el material, para que «cerrado» signifique disponible para producción y no solo «llegó a la bodega». |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido RECIBIDO_EN_PLANTA, cuando registro la liberación de Calidad, entonces pasa a CERRADO y sale del tablero activo CA2. Dada la recepción en planta, cuando ocurre, entonces el sistema estima la fecha de liberación sumando la ventana de Calidad en días hábiles CA3. Dada la ventana de 7 a 15 días hábiles, cuando la presento, entonces queda claro que es un rango y no una fecha exacta CA4. Dada la liberación, cuando la registro, entonces queda auditada con usuario, motivo e instante conforme a RF-14 CA5. Dado un pedido liberado parcialmente, cuando lo registro, entonces la línea sigue activa hasta que se libere el total |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 5 - 8 h - OE2 |
| Origen | Reunión Planeación 04/09 - RN-10 revisada |

Tabla A.48 US-48: Bandeja de arribos pendientes de gestión para Planificación

| Historia | Como usuario de Planificación, quiero que el sistema me avise cuando un pedido llega a destino, para registrar el paso a proceso aduanal sin tener que revisar la grilla pedido por pedido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | CA1. Dado un pedido que alcanza EN_DESTINO, cuando ocurre, entonces aparece en la bandeja de pendientes de Planificación con un contador visible en el encabezado CA2. Dada la bandeja, cuando registro el paso a P_ADUANAL (US-14), entonces el pedido sale de la bandeja y la intervención queda auditada (RF-14) CA3. Dado el aviso, cuando se emite, entonces es dentro de la aplicación: no requiere correo ni infraestructura externa (decisión del 04/09) CA4. Dada la bandeja vacía, cuando la abro, entonces lo indica explícitamente en vez de mostrar una tabla en blanco |
| Prioridad y sprint | Must - Sprint 6 - 6 h - OE3 |
| Origen | RF-32 (nuevo, 04/09) - aviso interno, sin correo |

# Anexo 1. Minutas de reunión

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 07/08/2026

Consecutivo: 01

Hora de Inicio: 08:00 a.m.

Hora de Finalización: 08:30 a.m.

Plataforma de reunión: Microsoft Teams

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Luis Montoya Pointeven | Profesor asesor |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Presentación formal del proyecto de parte del estudiante en práctica

- Discusión de evaluación, entregables y futuras reuniones

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se agendará una reunión la semana siguiente con el responsable de la empresa | Estudiante en práctica, profesor asesor y gerente de centro de competencias | 14/08/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 14/08/2026

Consecutivo: 02

Hora de Inicio: 08:00 a.m.

Hora de Finalización: 08:20 a.m.

Plataforma de reunión: Microsoft Teams

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Luis Montoya Pointeven | Profesor asesor |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Presentación inicial de los involucrados

- Agendar fechas de reuniones posteriores

- Discutir evaluación del proyecto

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se agendará una reunión posterior a la fecha del primer informe | Todos los involucrados | 28/9/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 20/08/2026

Consecutivo: 03

Hora de Inicio: 10:00 a.m.

Hora de Finalización: 11:04 a.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Discusión de modelo de datos preliminar

- Propuesta de ajuste a los modelos de datos

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se aprueban el modelo de datos y el diccionario | Supervisor de empresa | 25/08/2026 |
| Se conserva el recorrido completo del pedido cuando hay transbordo; entra la tabla intermedia pedido_elemento_rastreado | Estudiante en práctica | 25/08/2026 |
| El esquema pasa de siete a diez tablas | Estudiante en práctica | 25/08/2026 |
| Se documentan en el diccionario las tres tablas nuevas (TASK-26) | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| El estado del pedido se muestra en dos columnas (etapa y cumplimiento) más una tercera que las resume para el semáforo | Estudiante en práctica | 02/10/2026 |
| El arribo aéreo se detecta con la señal «en tierra» (on_ground) y el marítimo con la geocerca | Estudiante en práctica | 02/10/2026 |
| Se agrega un intervalo mínimo configurable entre lecturas guardadas en el historial (US-04); la purga (TASK-10) sigue en el Sprint 7 | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| El código interno de seguimiento (tracking_interno) lo genera TrackIn | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| No se recorta el alcance de los sprints 2 y 3; la carga se revisa al cierre del Sprint 2 | Estudiante en práctica y supervisor de empresa | 04/09/2026 |
| Entregar los lead times, la lista de destinos y los códigos UN/LOCODE de los puertos | Logística | 07/09/2026 |
| Plantear formalmente un requerimiento de carga manual si el servicio de SAP no llega | Supervisor de empresa | 18/09/2026 |
| Definir el umbral de velocidad para dar por arribado un buque y la velocidad mínima para estimar la ETA | Logística | 21/09/2026 |
| Agendar la sesión de validación de prototipos (US-39) | Compras y Logística | 04/09/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 25/08/2026

Consecutivo: 04

Hora de Inicio: 10:00 a.m.

Hora de Finalización: 10:24 a.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Presentación de los resultados de los spikes técnicos de AISStream (TG-10) y OpenSky Network (TG-11)

- Definición de reglas ante la falta de cobertura AIS en el puerto de destino

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| El arribo marítimo se infiere por proximidad al puerto (radio de 50 km y umbral de velocidad configurable) cuando la fuente no lo reporta (RN-05) | Supervisor de empresa | 02/10/2026 |
| La ETA se estima a partir de la posición y la velocidad del buque cuando la fuente no la entrega (RN-16) | Supervisor de empresa | 02/10/2026 |
| Se adopta el MMSI como identificador estable del buque | Estudiante en práctica | 20/08/2026 |
| Emitir el SRS v0.3 con los hallazgos de los spikes y las reglas RN-05 y RN-16 | Estudiante en práctica | 20/08/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 02/09/2026

Consecutivo: 05

Hora de Inicio: 10:00 a.m.

Hora de Finalización: 10:23 a.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Validación del prototipo del tablero principal: grilla, filtros, KPIs y próximos arribos

- Validación de los prototipos de los mapas marítimo y aéreo

- Decisiones de alcance

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se aprueban los prototipos del tablero, de los mapas y del detalle de pedido con los cambios acordados | Gerente de centro de competencias en Gutis | 02/09/2026 |
| El estado se muestra en dos columnas, etapa y cumplimiento; un guion basta para indicar que no hay proyección | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Se hacen correcciones a la visualización de los mapas en el dashboard | Estudiante en práctica | 02/09/2026 |
| Se coordina una reunión con usuarios claves de logística, compras y planeación para la visualización del prototipo interactivo | Estudiante en práctica, usuarios clave | 02/09/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 02/09/2026

Consecutivo: 06

Hora de Inicio: 03:00 p.m.

Hora de Finalización: 3:50 p.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Olger Arrieta Álvarez | Gerente de proyectos, compras |
| Diego Gonzalez Moxsy | Planificación de Producción |
| Jhofry Ruiz Ruiz | Logística y comercio exterior |
| Adriana Rodriguez | Encargada de Importaciones |
| Katherine Peñaranda Jimenez | Supply Chain, logística |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Validación del prototipo del tablero principal: grilla, filtros, KPIs y próximos arribos

- Validación de los prototipos de los mapas marítimo y aéreo

- Decisiones de alcance con el supervisor de empresa

- Datos pendientes de Logística

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se aprueban los prototipos del tablero, de los mapas y del detalle de pedido con los cambios acordados | Usuario clave de Logística | 02/09/2026 |
| El estado se muestra en dos columnas, etapa y cumplimiento; un guion basta para indicar que no hay proyección | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Las líneas de una misma orden de compra repiten el número de OC en la grilla, sin agruparse | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| El estado Cerrado se muestra con fondo blanco y letras negras | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| La búsqueda de órdenes de compra es por prefijo | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Próximos arribos muestra los cinco más cercanos, sin tarjetas de relleno | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Al filtrar por un estado terminal, la grilla muestra fecha de recepción y cantidad recibida en lugar de ETA y fecha proyectada | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| El marcador del mapa se colorea por etapa con un anillo de cumplimiento; la información emergente incluye ETA y fecha proyectada | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Se elimina del mapa el dibujo de la geocerca y se mantiene el contador de pedidos sin posición | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Una posición se atenúa después de 6 horas en marítimo y 15 minutos en aéreo | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Los dos mapas se ubican lado a lado debajo de la grilla | Estudiante en práctica | 02/09/2026 |
| La confirmación manual de desembarco (US-14) sube a prioridad Must | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Se crea la historia US-40 para el ajuste manual de días | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Cada intervención manual se firma seleccionando el usuario, sin autenticación | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Se agrega el tipo de intervención ASOCIACION_TRACKING | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Al detectarse el arribo se desactiva el rastreo del elemento | Estudiante en práctica | 02/10/2026 |
| Se crea el spike TASK-27 sobre la suscripción por MMSI y la cuota de AISStream | Estudiante en práctica | 07/09/2026 |
| No se requiere un rol de administrador; se mantienen los tres roles | Supervisor de empresa | 02/09/2026 |
| Entregar el lead time real de cada destino | Logística | 21/09/2026 |
| Entregar la lista definitiva de destinos y sus códigos UN/LOCODE | Logística | 07/09/2026 |
| Definir el umbral de velocidad de arribo, la velocidad mínima para estimar la ETA y el intervalo mínimo entre lecturas | Logística | 21/09/2026 |
| Informar los países y puertos desde los que zarpan los embarques | Logística | 02/11/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 04/09/2026

Consecutivo: 07

Hora de Inicio: 02:00 p.m.

Hora de Finalización: 03:12 p.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Olger Arrieta Álvarez | Gerente de proyectos, compras |
| Diego Gonzalez Moxsy | Planificación de Producción |
| Jhofry Ruiz Ruiz | Logística y comercio exterior |
| Adriana Rodriguez | Encargada de Importaciones |
| Katherine Peñaranda Jimenez | Supply Chain, logística |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Entrega y revisión del archivo Z-tracking de la semana 36

- Vía de entrada de los pedidos ante la falta de fecha del servicio de SAP

- Autenticación y vistas según el rol

- Fuentes de rastreo de pago

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Logística entrega la muestra real del Z-tracking de la semana 36 | Logística | 04/09/2026 |
| La carga del archivo Z-tracking es la vía oficial de entrada de pedidos (RF-31); la sincronización con SAP pasa a evolución futura | Supervisor de empresa | 04/09/2026 |
| Solo se rastrean las categorías PRODUCCION e IDA (importaciones internacionales) | Logística | 04/09/2026 |
| Entra al alcance la autenticación con usuario, contraseña y roles, incluido el rol Administrador (US-42) | Estudiante en práctica | 16/10/2026 |
| La grilla ofrece una vista simple y una vista completa según el rol (US-43) | Estudiante en práctica | 30/10/2026 |
| El detalle del pedido muestra el país de origen y un mapa del envío (US-44) | Estudiante en práctica | 13/11/2026 |
| Se autoriza evaluar fuentes de rastreo de pago mediante el spike TASK-28 | Compras, Logística | 18/09/2026 |
| Normalizar país, vía, incoterm y temperatura contra un maestro de países (TASK-29) | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| Diseñar el wireframe del login (US-41) | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |
| Emitir el SRS v0.4 con los cambios de la reunión | Estudiante en práctica | 04/09/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 10/09/2026

Consecutivo: 08

Hora de Inicio: 01:15 p.m.

Hora de Finalización: 02:00 p.m.

Plataforma de reunión: Microsoft Teams

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |
| Olger Arrieta Álvarez | Gerente de proyectos, compras |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Fecha comprometida y lead time para el cálculo de la fecha proyectada

- Cierre del pedido y paso a proceso aduanal

- Destinos y referencias de embarque

- Compra de fuentes de rastreo de pago

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| La fecha comprometida es la columna Fecha entrega SolPed; Estatus y Diferencia Días se toman de SAP sin recalcular | Planeación | 10/09/2026 |
| El lead time de SAP (proveedor a planta) no sustituye al lead time logístico del puerto a la planta; conviven | Supervisor de empresa | 10/09/2026 |
| Entregar el lead time logístico del puerto a la planta para cada destino | Planeación | 10/09/2026 |
| El pedido se cierra cuando Control de Calidad libera el material; se agrega el estado Recibido en planta (US-18, US-47) | Estudiante en práctica | 16/10/2026 |
| El paso a proceso aduanal es una acción manual de Planificación (US-14) | Estudiante en práctica | 16/10/2026 |
| Se agrega un aviso interno de arribos pendientes de gestión para Planificación (US-48) | Estudiante en práctica | 30/10/2026 |
| Los destinos son Caldera, Moín, Limón y Juan Santamaría, cada uno con su geocerca (TASK-31) | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| Planeación incluye en el Z-tracking las columnas de número de contenedor y MAWB | Planeación | 10/09/2026 |
| Especificar el formato de las columnas de referencia de embarque (TASK-30) | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| Se aprueba la compra de Vizion (marítimo) y Portcast (aéreo) como fuentes de rastreo | Supervisor de empresa | 10/09/2026 |
| Contactar a los proveedores de las APIs Vizion y Portcast | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |
| Informar si la ventana de liberación de Calidad depende del tipo de material y el reparto de embarques por puerto | Planeación | 10/09/2026 |
| Emitir el SRS v0.5 con las decisiones de la reunión | Estudiante en práctica | 18/09/2026 |

Minuta de Reunión

Proyecto: TrackIn Logístico - Gutis LTDA

Fecha: 16/09/2026

Consecutivo: 09

Hora de Inicio: 01:00 p.m.

Hora de Finalización: 01:20 p.m.

Plataforma de reunión: Presencial

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Greivin Mora Ferreto | Gerente de centro de competencias en Gutis |
| Olger Arrieta Álvarez | Gerente de proyectos, compras |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Discutir nuevas APIs de pago, debido a la falta de respuesta de las anteriores

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Se presenta la alternativa de pago ShipsGo como fuente de rastreo en ambas vías | Estudiante en práctica | 16/09/2026 |
| Se decidió utilizar la API de pago ShipsGo como fuente de rastreo en ambas vías | Compras, Logística | 16/09/2026 |
| Cancelar cantidad económica a los proveedores de la API acordada en la reunión | Compras, Logística | 30/09/2026 |
| Iniciar spikes técnicos con la API propuesta | Estudiante en práctica | 16/09/2026 |

Proyecto: TrackIn Logistico - Gutis LTDA

Fecha: 18/09/2026

Consecutivo: 10

Hora de Inicio: 08:00 a.m.

Hora de Finalización: 08:37 a.m.

Plataforma de reunión: Microsoft Teams

Participantes:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Mariano Mayorga Halabi | Estudiante en práctica |
| Luis Montoya Pointeven | Profesor asesor |

Agenda de la reunión:

Actividades:

- Discutir y revisar el informe del avance 1

- Analizar el prototipo funcional del sistema hecho en figma

| Acuerdos | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Enviar el informe del avance por correo al profesor asesor | Estudiante en práctica | 25/09/2026 |

# Anexo 2. Informes semanales de avance

Informe Periódico de Avance # 1

Nombre: Mariano Mayorga Halabi
Periodo del: 3 de agosto de 2026 al 7 de agosto de 2026 (semana de inducción)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Inducción en Laboratorios Gutis y conocimiento de los procesos de Compras, Logística y Planeación.

- Configuración del entorno de desarrollo y creación del repositorio del proyecto.

- Instalación de PostgreSQL con la extensión PostGIS.

- Reunión 01 con el profesor asesor para presentar el proyecto.

- Inicio del SRS a partir del anteproyecto y del documento técnico-funcional.

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- Inducción en la empresa y revisión de los procesos de las áreas usuarias.

- Repositorio creado con estructura de backend y frontend, integración continua y archivos de configuración de ejemplo (5/8).

- PostgreSQL y PostGIS instalados, con su guía de instalación (7/8).

- Reunión 01 con el profesor asesor por Microsoft Teams (7/8): presentación del proyecto, evaluación, entregables y reuniones futuras.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Se descartó Docker por falta de permisos en el equipo y se pasó a una instalación nativa, con la guía correspondiente. Los archivos Docker se conservan para el servidor.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Completar la estructura del SRS v0.1.

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Emitir el SRS v0.1.

- Hacer el levantamiento de requerimientos con el supervisor y con Logística, Compras y Control de Calidad.

- Emitir el SRS v0.2 con los resultados del levantamiento.

- Reunión 02 con el profesor asesor y el supervisor de empresa (14/8).

Informe Periódico de Avance # 2

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 10 de agosto de 2026 al 14 de agosto de 2026 (Sprint 1, semana 1)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Emitir el SRS v0.1.

- Hacer el levantamiento de requerimientos con el supervisor y las áreas usuarias.

- Emitir el SRS v0.2.

- Reunión 02 con el profesor asesor y el supervisor de empresa.

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- SRS v0.1 con la estructura completa según IEEE 830.

- Levantamiento de requerimientos con el supervisor y con Logística, Compras y Control de Calidad; se cerraron las once notas pendientes.

- SRS v0.2, que agrega el estado Cancelado, el manejo de transbordos y la vista de próximos arribos, y elimina el lead time crítico.

- Reunión 02 por Microsoft Teams con el profesor asesor y el gerente del Centro de Competencias. Presentación de los involucrados, agenda de reuniones y evaluación.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Se agregó al SRS la sincronización con SAP como vía de entrada de pedidos, a pedido del supervisor.

- Se agregó la vista de próximos arribos, que no estaba en el anteproyecto.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Ninguna.

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Spike técnico de AISStream (TG-10).

- Spike técnico de OpenSky Network (TG-11).

- Emitir el SRS v0.3 con los hallazgos de los spikes.

- Elaborar el product backlog priorizado (TG-18).

- Planificar el Sprint 2.

Informe Periódico de Avance # 3

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 17 de agosto de 2026 al 21 de agosto de 2026 (Sprint 1, semana 2)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Spike técnico de AISStream (TG-10).

- Spike técnico de OpenSky Network (TG-11).

- Emitir el SRS v0.3.

- Elaborar el product backlog priorizado (TG-18).

- Planificar el Sprint 2.

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- Spike de AISStream: seis pruebas de conectividad, cobertura del Caribe, composición de mensajes, foco en Moín, resiliencia y captura prolongada. No hay cobertura en la costa caribe de Costa Rica.

- Spike de OpenSky: seis pruebas de autenticación, cobertura en Costa Rica, frecuencia de actualización, identificación de vuelos, cuotas y casos borde. Hay cobertura en MROC, pero no en MRLB.

- SRS v0.3 con los hallazgos de los spikes y las reglas RN-05 (arribo por proximidad) y RN-16 (ETA estimada).

- Product backlog con historias de usuario, criterios de aceptación, priorización MoSCoW, estimación y justificación.

- Sprint 2 cargado en el backlog con 19 elementos.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Se repitieron los spikes desde la red corporativa de Gutis, además de la red doméstica, para descartar bloqueos de red.

- Reunión 03 presencial con el supervisor sobre el modelo de datos preliminar. Se aprobó pasar de siete a diez tablas, manejar el estado en dos columnas más una derivada, detectar el arribo aéreo por la señal «en tierra» y el marítimo por geocerca, y guardar lecturas con un intervalo mínimo.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Ninguna. El Sprint 1 cerró con 10 de 10 elementos.

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Modelar en el diagrama ER las entidades pedidos_transito, maestro_destinos, historial_tracking, usuarios, elementos_rastreados, proveedores y materiales (TASK-12 a TASK-15).

- Escribir el diccionario de datos de esas entidades (TASK-16 a TASK-18 y TASK-24).

- Elaborar las vistas de componentes, despliegue y secuencia de la arquitectura (TASK-20 a TASK-22).

- Empezar los wireframes del dashboard y de los mapas.

Informe Periódico de Avance # 4

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 24 de agosto de 2026 al 28 de agosto de 2026 (Sprint 2, semana 1)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Modelar las entidades del diagrama ER (TASK-12 a TASK-15).

- Escribir el diccionario de datos (TASK-16 a TASK-18 y TASK-24).

- Elaborar las tres vistas de la arquitectura (TASK-20 a TASK-22).

- Empezar los wireframes (US-34 a US-37).

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- Diagrama ER consolidado con diez entidades.

- Diccionario de datos de pedidos_transito, maestro_destinos, historial_tracking, elementos_rastreados, proveedores y materiales.

- Vista de componentes, vista de despliegue con instalación nativa y vista de secuencia del flujo de tracking.

- Primeras versiones de los wireframes del dashboard, del mapa marítimo, del mapa aéreo y del detalle de pedido.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Se ajustó el backlog según el SRS v0.3.

- Reunión 04 presencial con el supervisor sobre los resultados de los spikes. Se acordaron el arribo marítimo por proximidad al puerto (RN-05), la ETA estimada a partir de la posición y la velocidad (RN-16) y el uso del MMSI como identificador estable del buque.

- Se definió el parámetro intervalo_minimo_persistencia_s para controlar el crecimiento del historial desde el Sprint 3.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Terminar y ajustar los wireframes (US-34 a US-37).

- Diccionario de auditoria_intervenciones, parametros_sistema y pedido_elemento_rastreado (TASK-26).

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Terminar los wireframes.

- Armar el prototipo navegable en Figma (US-38).

- Validar los prototipos con los usuarios clave (US-39).

- Completar el diccionario de datos (TASK-26).

- Emitir el SRS v0.4 (TASK-25).

Informe Periódico de Avance # 5

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 31 de agosto de 2026 al 4 de septiembre de 2026 (Sprint 2, semana 2)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Terminar los wireframes (US-34 a US-37).

- Armar el prototipo navegable en Figma (US-38).

- Validar los prototipos con los usuarios clave (US-39).

- Completar el diccionario de datos (TASK-26).

- Emitir el SRS v0.4 (TASK-25).

- Cerrar el Objetivo Específico 1.

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- Wireframes del dashboard, de los mapas marítimo y aéreo y del detalle de pedido terminados.

- Prototipo interactivo navegable en Figma.

- Reunión 05 con el supervisor y Reunión 06 con los usuarios clave de Compras, Planificación y Logística. Se aprobaron los prototipos con catorce decisiones de diseño, entre ellas el estado en dos columnas, la búsqueda de OC por prefijo, el marcador por etapa con anillo de cumplimiento y la eliminación de la geocerca del mapa.

- Diccionario de datos completo (TASK-26).

- SRS v0.4 con las decisiones del 25/8 y del 3/9 (TASK-25).

- Objetivo Específico 1 cerrado. El Sprint 2 terminó los 20 elementos comprometidos.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Se recibió la muestra del Z-tracking de la semana 36, con 429 líneas de pedido. Se analizó la muestra.

- Reunión 07 con Compras, Planificación y Logística. Se reabrió parte del alcance:

  - la carga del Z-tracking pasa a ser la vía oficial de entrada (RF-31) y SAP queda como evolución futura

  - entra la autenticación con roles (US-42), junto con las dos vistas de la grilla (US-43) y el detalle con país de origen (US-44)

  - se autorizan las fuentes de rastreo de pago

- Wireframe del login (US-41), que surgió de la reunión 07.

- Se consolidó el backlog con las nuevas historias y tareas (US-42 a US-47, TASK-28 a TASK-30) (3/9 y 4/9).

- US-14 subió a prioridad Must y se creó US-40 (ajuste manual de la fecha proyectada).

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Ninguna del Sprint 2.

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Crear el esquema de base de datos con migraciones Alembic (TASK-01) y habilitar PostGIS (TASK-02).

- Construir el adaptador de ingesta de pedidos con datos semilla (TASK-03).

- Crear el maestro de países y normalizar país, vía, incoterm y temperatura (TASK-29).

- Tomar el identificador de rastreo del archivo (US-01).

- Implementar la política de resiliencia (US-03), el consumo de AIS (US-02) y el historial de posiciones (US-04).

- Escribir el diccionario de datos de usuarios (TASK-19).

Informe Periódico de Avance # 6

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 7 de septiembre de 2026 al 11 de septiembre de 2026 (Sprint 3, semana 1)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Crear el esquema de base de datos con migraciones Alembic (TASK-01) y habilitar PostGIS con columnas en WGS 84 (TASK-02).

- Construir el adaptador de ingesta con datos semilla (TASK-03).

- Crear el maestro de países y la normalización de la ingesta (TASK-29).

- Tomar el identificador de rastreo del archivo (US-01).

- Implementar la política de resiliencia (US-03), el consumo de AIS (US-02) y el historial de posiciones (US-04).

- Escribir el diccionario de datos de usuarios (TASK-19) y actualizar el SRS con los hallazgos de los spikes (TASK-11).

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- Esquema versionado en Alembic con trece tablas de dominio, 44 índices, 30 restricciones CHECK y 12 claves foráneas. PostGIS habilitado con columnas geográficas e índices GiST.

- Adaptador de ingesta con datos semilla que reproducen los defectos del archivo real, y su cargador.

- Normalizador: resolvió el 100 % de los incoterms, el 93 % de los países y el 94 % de las temperaturas de la muestra, y dejó para revisión los valores no resolubles.

- US-01 terminado.

- US-03 y US-02 terminados. El módulo AIS se probó con 161 mensajes reales capturados en el spike. US-04 terminado con historial inmutable y payload original.

- TASK-19 y TASK-11 terminados. TASK-11 se redujo porque el SRS ya tenía los hallazgos.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Al revisar la definición de terminado se vio que los siete elementos cerrados el día anterior no tenían pruebas. Se escribieron las pruebas y se corrigió la integración continua; la cobertura quedó en 97 %.

- Se ajustó la sección de APIs del SRS.

- Reunión 08 por Microsoft Teams con el supervisor y Compras. Se acordó lo siguiente:

  - la fecha comprometida es la “Fecha entrega SolPed”

  - el cierre del pedido lo dispara la liberación de Calidad

  - el paso a proceso aduanal es manual

  - se agrega un aviso interno de arribos (US-48) y se reponen cuatro destinos reales con geocerca (TASK-31)

  - Planeación agregará contenedor y MAWB al archivo

  - se aprueba la compra de Vizion y Portcast

- Se subió al repositorio el prototipo aprobado.

- Se enviaron solicitudes de cotización a Vizion y Portcast.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Spike de validación de la fuente comercial (TASK-28).

- Especificar las columnas de referencia (contenedor y MAWB) que Planeación añade al Excel (TASK-30).

- Reponer maestro_destinos con los cuatro destinos (TASK-31).

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Hacer el spike de la fuente comercial (TASK-28).

- Terminar TASK-30 y TASK-31.

- Consolidar el material para el Informe 1 (TASK-23).

- Planificar el SRS v0.5.

Informe Periódico de Avance # 7

Nombre: Mariano Mayorga Halabi

Periodo del: 14 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre de 2026 (Sprint 3, semana 2)

A) Actividades planeadas para este periodo

- Spike de validación de la fuente comercial (TASK-28).

- Especificar las columnas de referencia del Excel (TASK-30).

- Reponer maestro_destinos con los cuatro destinos reales (TASK-31).

- Consolidar el material para el Informe 1 (TASK-23).

- Reunión 10 con el profesor asesor.

B) Actividades realizadas para este periodo según lo planeado

- TASK-28 terminado con ShipsGo y TrackingMore, usando referencias reales de Gutis. ShipsGo resolvió estos envíos:

  - un contenedor Santos–Cartagena–Moín, con posición, ETA, hitos y transbordo

  - otro Ningbo–Chancay–Caldera

  - una guía aérea Beijing–Fráncfort–San José

TrackingMore se descartó porque no tiene suficientes aerolíneas en su catálogo.

- TASK-30 terminado. Se cumplió en buena parte con trabajo previo.

- TASK-31 terminado: maestro con Caldera, Moín, Limón y Juan Santamaría. Como Moín y Limón están a 5,46 km, se usan radios de 2 km por destino.

- Documentación de los spikes.

- Reunión 10 por Microsoft Teams con el profesor asesor: revisión del borrador del informe de avance 1 y del prototipo en Figma.

C) Actividades realizadas durante este periodo que no estaban planeadas

- Vizion y Portcast no respondieron, así que se buscó otra fuente comercial. La evaluación de ShipsGo se hizo con esa urgencia.

- Se comprobó que AISStream tampoco cubre el Pacífico costarricense.

- Presentación para Compras sobre la propuesta de ShipsGo, con costo estimado de US$ 750 por año.

- Reunión 09 presencial con el supervisor y Compras. Se decidió usar ShipsGo para ambas vías y que Compras y Logística tramiten el pago antes del 30 de septiembre.

- Se reestimaron US-08 y US-30 a partir de lo que entrega ShipsGo.

D) Actividades que quedaron pendientes para el próximo periodo

- Consolidar el material de OE1 y cerrar el Informe 1 (TASK-23), con entrega el 25 de septiembre.

E) Actividades por hacer el próximo periodo

- Entregar el primer informe de avance.

- Planificar el Sprint 4 y acordar con el supervisor cómo redistribuir la sobrecarga.

- Carga del archivo Z-tracking (US-31) y validación y normalización de sus datos (US-32).

- Integrar ShipsGo marítimo (US-45) y aéreo (US-46).

- Consumo de OpenSky, resolución del icao24 y planificador de consultas (US-05 a US-07).

- Motor de cálculo: fecha proyectada, semáforo y arribo por geocerca (US-09 a US-11).